南京禄口机场A滑行道破损道面整板更换工程项目招标文件

东部机场集团有限公司采用自主招标方式选择南京机场A滑行道破损道面整板更换工程项目施工承包商，现邀请有意向且满足基本资质要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，明确如下事项：

一、项目内容

- 招标内容：A滑行道破损道面整板更换工程项目。工程施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求、供水条件、供电条件、施工时间等影响因素由投标人自行前往现场踏勘了解。具体详见附件一：工程量清单及要求。

- 工期：合同签订之日起7个日历日内。

- 招标限价（含税，税率9%）：38.25 万元。

二、合格投标人资格要求

- 投标人须具备特种工程专业承包资质（结构补强）或机场场道工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全许可证。（提供有关资质证书复印件）

- 投标人具有3家机场跑道或滑行道不停航换板施工经验，并具备6小时完成换板并投入使用的能力。（提供有关有效的证明文件）

- 所投核心材料(技术)必须具备在3家机场使用5年以上的业绩，投标人不是材料生产商的，必须取得材料生产商的授权。（提供有关有效证明文件）

- 法定代表人为同一个人的两个或两个以上母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有资产关联关系的投标人，都不得在同一招标项目中同时投标。

- 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；（提供加盖公章的企业承诺书）

- 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；（提供加盖公章的企业承诺书）

三、投标报价说明

- 投标文件应严格按照招标人招标文件、图纸和工程量清单、踏勘情况等编制。

- 投标人应充分理解在机场活动区域施工的特殊性，严格遵守机场公司关于人员物料进出、动火、噪音、施工时间、施工围挡、不停航施工、禁区通行证办理等各方面的规定，并在报价中予以充分考虑，如未报价，视同优惠。

- 本项目的最终报价，为完成该项目全部费用之总和，一旦投标人中标并和招标人签订了本项目合同后，即使投标人发现在报价时费用有计算错误，也不得另行增加费用。

- 在招标人确认投标人投标文件的基础上，投标人实际完成的工程量如有所减少，在投标人原报价单价不变的基础上，招标人可对所减少的工作量作相应的费用调减。投标文件中的漏项，投标人必须按要求实施，但费用不增加。

四、评标方法

- 评审办法：经评审的最低投标价法（含税）。

- 投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标文件处理：

（1）不满足合格投标人资格要求的。

（2）投标文件中的报价函未加盖投标人的公章的。

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交多份内容不同的投标文件，或对同一项目报有两个或多个报价的。

（5）改变招标文件提供的工程量清单以及设备材料品牌要求的。

（6）未满足招标文件技术要求的。

（7）未完全响应招标文件合同条款格式内容的。

（8）不同投标人的投标文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况。

（9）经评审委员会认定投标人的报价低于成本价的。

（10）超过项目招标限价的（如有）。

五、中标及合同授予

- 确定中标人后，招标人以书面方式通知中标人，并签订具体的采购合同，未接到中标通知的单位视为不中标，招标人没有义务解释不中标原因。

- 中标单位如在项目实施时, 违反了国家法律法规或严重违反招标方公司相关规定，以及产品、服务质量差，不符合招标方要求，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格，并没收全部履约保证金（如有）。招标方可通知第二候选单位中标。

- 招标人一旦发现投标人的投标文件中资质证明等材料文件造假，有权没收投标保证金及合同履约保证金（如有）。

- 非招标人原因中标人拒签合同或中标人严重违约的，该中标人将被列入不诚信单位名单，招标人有权拒绝该单位之后其它项目的投标。

六、合同条款格式

详见附件二

七、现场勘测

- 现场勘测时间：2019年6月3日上午9:00。

- 如投标人未按时现场勘测，则视为已充分了解项目需求。

- 现场勘查联系人：汤益丰；联系电话：18052026559。

八、投标文件的递交

1．投标文件组成：详见附件三。

2.投标文件一式三份（正本一份、副本两份），并明确标明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准。密封后加盖公章，否则无效。

3.投标人在收到招标文件后，若需答疑，应以书面形式在投标文件的截止时间3天前向招标人提出。

4.递交投标文件的截止时间为 2019 年6月10日11时整，超过截止时间的投标文件可能被拒绝。

5.投标文件由投标人派人送至或快递（顺丰或EMS）寄至：东部机场集团有限公司经营管理部（南京禄口机场内翔鹰二路9号1#办公楼3楼）。

6.联系人：杨工、文工，联系电话：025-69821436、69820207

东部机场集团有限公司

经营管理部

2019年5月29日

附件一：工程量清单及要求

1.工程规模块板块尺寸为：4.5*5*0.4m共更换两块板块总体积为18m³

2.技术规范及相关要求

2.1本工程采用的主要技术规范

按国家现行技术规范

2.2对材料的质量和试验要求

按国家现行技术规范

2.3对施工工艺的特殊要求

符合国家环保节能的相关要求

2.4规范、标准若有变更，一律以国家、省、市新颁布的规定执行。

3.施工技术要求

3.1 本项目所有的施工均在飞行区内，投标人须考虑人员材料机具进出场、降效、窝工等一些飞行区施工不可避免的措施费投入，一并计入报价，一旦中标，任何因素引起的单价变动不予变更；

3.2 本项目施工时间点预计为00:00～06:00，施工单位必须保证在6个小时内完成并具备通航条件，施工须发包人管理人员引领，施工时间以发包人通知为准；

3.3 施工机具由承包人自行准备，施工使用的关键设备例如道面切割机、挖掘机、破碎机、搅拌机等必须双备份；

3.4 道面换板质保期为3年，在规定质保期限内发生二次破损，必须无条件免费修复；

3.5 施工材料及机具发包人提供堆放场地（仓库）。

附件二：合同条款格式

甲方：东部机场集团有限公司

乙方：

一、工程名称

A滑行道破损道面整板更换工程项目

二、工程量清单

详见甲方招标文件及乙方投标文件。

三、承包方式

包工、包料、包施工全过程。

四、施工工期

合同签订之日起7 日历日内，或以甲方通知为准。

五、工程造价

- 本工程中标价人民币：

- 本工程造价中包含了为完成工程全部施工项目所应包含的费用。

- 本工程结算审定价原则不较中标价作上调。如因甲方变更，乙方在原投标项目单价不变的基础上，可作相应的费用调整，以实际发生的工程量做最终结算。

六、工程内容和质量

工程内容详见招标文件，投标文件与招标文件有不符之处，甲方有权要求乙方按招标文件执行；按现行的建筑工程质量验收标准验收。

七、工程付款

工程竣工验收合格，乙方提供等额的增值税专用发票后10个工作日内支付至合同价75%；工程结算报告经甲方造价审核部门审定，乙方提供至审定价全额增值税专用发票后10个工作日内支付至审定价的97%，质保期满无质量问题付清3%余款（无息）。

八、施工安全

- 乙方严格按建筑施工操作规范施工，动火作业应有消防保护措施。

- 乙方因违反施工操作规程而引发的一切安全事故，由乙方负全责。

- 乙方必须严格遵守甲方有关管理规定，如有违反，由乙方负全责，接受甲方处罚。

九、工程验收

- 隐蔽工程及时报验，甲方同意后进行下步工序。

- 乙方工程竣工后向甲方提供工程验收申请报告。

- 甲方接到乙方工程验收申请报告后及时组织验收。

- 甲方有权对不合格分项不给予验收，乙方无条件返工，直至合格。

十、工程保修

本项目质保期为 3 年，从项目验收合格之日算起。属于质保范围和内容的，投标人应在接到修理通知之时后 24 小时内派人到场维修。投标人不在约定期限内派人维修，招标人可委托其他人员维修，维修费用从质量质保金内扣除。

十一、双方责任

- 甲方为乙方施工提供指定的供水，供电点及必要的施工条件。

- 乙方施工人员的食宿自理，施工用及生活用水电费自理。

- 施工期间乙方必须服从甲方职能部门管理、遵守甲方相关规定。

- 乙方中标后 3 日内提交开工报告、施工组织设计，经甲方同意后开工。

- 接到甲方施工通知后开始计算工期，合同工期每延误一天，按合同价的 1% 在决算中扣除。

- 甲方招标文件和乙方投标文件是本合同组成部分。

十二、其它约定事项：

- 未尽事宜，由双方友好协商解决。协商不成的，双方应向工程所在地人民法院提起诉讼。

- 本合同经甲，乙双方签字盖章后生效，本合同一式八份，甲、乙双方各执四份。

甲方：东部机场集团有限公司                   乙方：

（盖章）                                     （盖章）

代表：                                       代表：

日期：                                       日期：

附件三：投标文件组成

一、投标函（格式附后）

二、投标总价及已标价工程量清单

三、合格投标人资格证明文件（包括但不限于招标文件第二条内容）

四、投标人认为应提交的其它材料

一、投标函（格式）

东部机场集团有限公司：

（投标人全称）授权           （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的            （项目名称）的有关活动，为此：

- 提供投标文件规定的全部投标文件（正本   份，副本   份）。

- 在研究了上述项目的招标文件和考察了工程现场后，我们已完全了解本工程的工作内容和外部条件，愿意以人民币（大写）__________元（RMB________元）的报价（报价清单附后），完成本合同工作及其缺陷修复。

- 如果你单位接受我们的报价，我们将保证在合同签订之日起_____日历日内完成各项工作，达到招标人满意的程度并通过验收。

- 我们理解招标人有权接受或拒绝所收到的任何报价；同时也理解招标人不负担我们的任何报价费用。。

- 与本投标文件有关的一切往来联系电话（手机）：          ；邮件地址：        。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日             期：

二、报价清单（格式）

项目名称：

| 序号 | 项目名称 |  |  | 不含税 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 不含税总报价（1+…） |  |  |  |  |
| 增值税税率（付款前须提供增值税专用发票） |  |  |  |  |
| 含税总报价 |  |  |  |  |
| 项目工期 |  |  | 质保期 |  |

注：总报价应包括本项目所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、税金等。

投标人授权代表签字                         投标人全称（盖章）