浏阳经开区桥梁修复项目工程（第二次）

招  标 文 件

招标编号：HNYJZB-2020-017

招标人：浏阳市城市管理和综合执法局浏阳经济技术开发区（浏阳高新技术产业开发区）分局

招标代理：湖南业精项目管理有限公司

2020年11月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章 投标须知	5

第三章  评标办法.......................................................................................................................................... 31

第四章  合同条款	64

第五章  工程技术规范	97

第六章  工程量清单和图纸	102

第七章  投标文件格式	123

# 第一章  招标公告

### 1、招标条件

本招标项目浏阳经开区桥梁修复项目工程（第二次），建设资金来自财政资金。招标人（项目业主）为浏阳市城市管理和综合执法局浏阳经济技术开发区（浏阳高新技术产业开发区）分局，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

### 2、项目概况与要求

2.1项目名称：浏阳经开区桥梁修复项目工程（第二次）

2.2建设地点：浏阳经济技术开发区。

2.3建设规模：本工程为浏阳经开区桥梁修复项目工程，含G319跨建安大道跨线桥、蝴蝶桥、克里大桥等单位工程，具体以招标工程量清单和图纸内容为准。

2.4工程造价：2052533.92元。

2.5计划工期: 40日历天。

2.6质量要求：符合国家、行业、地方及经开区标准（及招标要求）施工质量验收规范合格标准。

2.7标段划分及招标范围：

本项目为一个标段，具体招标范围详见招标人提供的施工图纸及工程量清单。

### 3、投标单位资格要求

3.1投标人具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外企业须按照湘建建〔2015〕190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；企业安全生产许可证处于有效期。

3.2投标人须具备以下资质：投标人须具备行业行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质和特种工程专业承包资质（限结构补强或特殊设备起重吊装或建筑物纠偏和平移）（有效期内），安全生产许可证处于有效期内，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.3关键岗位人员要求：

3.3.1施工项目部关键岗位人员按照湘建建[2015]57号文规定，至少配备项目负责人1人、施工员1人、安全员1人、且关键岗位人员不得有在建项目，不接受投标人的法定代表人和总经理作为本项目的关键岗位人员；

3.3.2拟任项目负责人具备住房和城乡建设部注册的市政工程专业二级及以上注册建造师执业资格和省级住房和城乡建设行政主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证；

3.3.3施工员取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的施工员岗位资格证书；安全员取得安全考核合格证书C证；以上资格证书均应在有效期内；

3.3.4企业关键岗位人员在建工程情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准。

3.4拟任关键岗位人员必须是本企业在职人员；根据长沙市住房和城乡建设局《关于我市建设工程招标投标工作中核查养老保险有关事项的通知》精神，疫情期间以及生产恢复期间，不核查有关人员养老保险，参考投标的企业无需提供有关人员养老保险缴纳资料，参与投标的企业在投标文件中的人员均应为本单位在职员工。如中标后发现中标人使用非本单位在职员工参与投标，招标结果无效并严肃处理。

3.5授权委托人必须为拟任本项目的项目经理（项目负责人）；

3.6本项目不支持联合体。

3.7 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

3.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

4、招标文件的获取及澄清答疑发布

4.1 请从2020年11月17 日～2020年11月 26  日上午9时30分止（北京时间，下同）在浏阳经开区官网（http:\\letz.changsha.gov.cn\）“工程招标”栏目下载招标文件、图纸及工程量清单。如通过网络下载，其招标文件、图纸及工程量清单与备案的书面招标文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力。

4.2 澄清答疑采用网上答疑方式。招标人对招标文件、工程量清单的澄清答疑均在浏阳经开区官网（http:\\letz.changsha.gov.cn\）“工程招标”栏目以“浏阳经开区桥梁修复项目工程（第二次）招标澄清与修改”为文件名予以发布。

4.3投标人应自行在浏阳经开区官网（http:\\letz.changsha.gov.cn\）上下载招标文件、招标文件的澄清答疑、工程量清单、图纸等相关招标资料，恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

5、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2020年11月26日上午9:30，地点为湖南金阳投资集团有限公司212室（浏阳经开区康平路109号）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，或投标人未按本项目招标公告第6.1款规定获取招标文件的，招标人将拒收。

5.3投标人法定代表人或授权委托代理人须亲自到场参加投标，授权委托代理人必须为拟任本项目的项目负责人。

### 6、评标办法及资格审查方式

6.1评标办法：综合评估法I。

6.2 资格审查方式：资格后审；

### 7、发布公告的媒介

### 本次招标公告在浏阳经开区官网（http:\\letz.changsha.gov.cn\）发布。

8.行政监督

监督机构：浏阳经开区（高新区）招标投标中心      联系电话：0731-83280520

9、联系方式

招标人：浏阳市城市管理和综合执法局浏阳经济技术开发区（浏阳高新技术产业开发区）分局

地址：浏阳经开区康平路109号

联系人：席先生

联系电话：18670355981

- 投标须知

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：浏阳市城市管理和综合执法局浏阳经济技术开发区（浏阳高新技术产业开发区）分局 地 址：浏阳经开区康平路109号 联 系 人：席先生 电 话：18670355981 |
| 2 | 工程名称 | 浏阳经开区桥梁修复项目工程（第二次） |
| 3 | 建设地点 | 浏阳市经开区 |
| 4 | 建设规模 | 本工程为浏阳经开区桥梁修复项目工程（第二次），含G319跨建安大道跨线桥、蝴蝶桥、克里大桥等单位工程，具体以招标工程量清单和图纸内容为准。 |
| 5 | 招标方式 | 委托招标 |
| 6 | 资金来源 | 上级资金 |
| 7 | 招标范围 | 具体招标范围详见招标人提供的施工图纸及工程量清单。 |
| 8 | 质量标准 | 质量标准：符合国家、行业、地方及经开区标准（及招标要求）施工质量验收规范合格标准。 |
| 9 | 工期要求 | 40天（日历天）。 |
| 10 | 投标单位资格要求及信誉 | 一、资格要求： 1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；省外入湘企业在 “湖南省住房和城乡建设网” 进行了基本信息登记； 2.投标人须具备行业行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质和特种工程专业承包资质（限结构补强或特殊设备起重吊装或建筑物纠偏和平移）（有效期内），安全生产许可证处于有效期内，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。； 3. 拟任项目负责人具备住房和城乡建设部注册的市政工程专业二级及以上注册建造师执业资格和省级住房和城乡建设行政主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证。 拟任项目经理未在其他建设工程项目中担任同类职务的查询和证明方式：本省企业和省外入湘企业在“湖南省建筑工程监管信息平台”查询。同时，请省外入湘企业提供企业所在地市州及以上住房城乡建设主管部门出具的未在其他建设工程项目中担任同类职务证明或按照招标文件第七章投标文件格式“主要人员简历表”的规定提供官方网站查询的相关信息的网页截图。 4. 施工项目部关键岗位人员按照湘建建[2015]57号文规定，至少配备项目负责人1人、施工员1人、安全员1人、且关键岗位人员不得有在建项目，不接受投标人的法定代表人和总经理作为本项目的关键岗位人员； 5.根据长沙市住房和城乡建设局《关于我市建设工程招标投标工作中核查养老保险有关事项的通知》精神，疫情期间以及生产恢复期间，不核查有关人员养老保险，参考投标的企业无需提供有关人员养老保险缴纳资料，参与投标的企业在投标文件中的人员均应为本单位在职员工。如中标后发现中标人使用非本单位在职员工参与投标，招标结果无效并严肃处理。 二、信誉要求：在最近三年内无因骗取中标或严重违约等情形，而受到行政处罚的。 |
| 12 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 13 | 招标 控制价 | 本项目设最高投标限价：2052533.92元 投标人投标报价不得超过以上相应标段的投标限价，否则按不合格投标人处理。 |
| 14 | 图纸技术 资料 | 在浏阳经开区官网（http:\\letz.changsha.gov.cn\）“工程招标”栏目下载 |
| 15 | 投标人提出问题的截止时间和提问方式 | 截止时间：2020年11 月 19 日17：00（北京时间） 投标人的提问方式：以word文档匿名发至招标人授权的工作联系邮箱（1878356685@qq.com） |
| 16 | 招标人书面澄清的时间和发布方式 | 截止时间：2020年 11 月 20 日17：00（北京时间） 招标人澄清文件发布方式：☑在浏阳经开区官网（http:\\letz.changsha.gov.cn\）上以“浏阳经开区桥梁修复项目工程（第二次）招标澄清和修改”为文件名予以发布 □书面发布 |
| 17 | 投标截止时间 | 2020年 11 月 26日9：30（北京时间） |
| 18 | 投标有效期 | 90 日历天 |
| 19 | 投标保证金 | □不要求提供投标担保。 ☑要求提供投标担保 1.形式： （1）☑承诺 （2）□现金 （3）□保函：包括：银行业金融机构保函、担保公司担保（□融资性担保公司保函 □非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险 |
| 20 | 投标文件份数 | 投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份；施工组织设计文件正本一份，副本四份（暗标）（另中标单位需提供投标文件正本盖章之后的扫描PDF文件） |
| 21 | 企业通过相关认证的年份要求 | 以相关证书注明的有效期为准 |
| 22 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件应当由法定代表人（或其委托代理人）签名（或加盖印章），并加盖投标人的单位公章。投标人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致。施工组织设计采用暗标评审方式的，详见招标文件第七章 “施工组织设计文件格式（暗标）”的规定。 投标报价文件由投标人自行编制的，应当由注册在本企业的造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章；投标人委托他人的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在投标文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书），同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人一致。工程造价咨询机构只得接受一个投标人的委托编制投标报价文件。 |
| 23 | 投标文件的装订 要求 | 不要求分册装订（施工组织设计文件除外），应编制目录和页码，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面印刷。活页装订的投标文件作不合格投标人外理。施工组织设计应分正、副本分别装订密封。 |
| 24 | 封套上 写明（暗标除外） | 招标人名称： 招标人地址： 投标人全称： 投标人地址： （项目名称）投标文件 在2020年 月 日9：30（北京时间）前不得开启 暗标部分（施工组织设计文件副本）密封袋上不能有任何标记。 |
| 25 | 投标文件提交地点及投标截止时间 | 开标时间：2020年 11 月 26 日9：30（北京时间） 开标地点：湖南金阳投资集团有限公司212室（浏阳经开区康平路109号） |
| 26 | 开标时间及地点 | 地点：湖南金阳投资集团有限公司212室（浏阳经开区康平路109号） 开标时间：2020年 11月 26日9:30分（北京时间） |
| 27 | 评标办法 | 综合评估法I |
| 28 | 评标委员会组成 | 评标委员会构成：专家5人或以上单数； 评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 29 | 身份验证 | 投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标,授权委托代理人必须为拟任本项目的项目负责人。 以上人员在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席。 |
| 30 | 履约担保 | 履约担保提交的时间：中标单位应在中标公示期结束后5个工作日内提交履约担保或将履约保证金从其基本账户以转账方式缴入指定的履约保证金专户。 账户名：浏阳经济技术开发区管理委员会 开户行：长沙银行浏阳永安支行 账 号：800116849211015 |
| 31 | 类似项目 | - 资格要求： □ 要求类似工程业绩（由招标人在以下工程业绩中勾选一项）☑不要求 □投标人 1 项 □拟任项目经理 1 项 - 项目管理机构评审要求的类似工程业绩 - 拟任项目经理 ☑不要求□ 要求：□ 1 项□ 2 项 - 拟任技术负责人 ☑不要求 □要求： 1 项 3. 类似工程业绩应当符合以下规定： - 资格要求的类似工程业绩：/ - 项目管理机构评审要求的类似工程业绩：/ （由招标人根据招标项目的特点和实际需要提出要求，并符合以下规定：①投标人资格要求的类似工程业绩原则上不超过招标项目相关指标的 50%［四舍五入取整数，下同］ ②项目管理机构评审的类似工程业绩，原则上为招标项目相关指标的 70%。其中： 房屋建筑工程，采用层数、高度、建筑面积、结构、跨度、单项合同额等指标中的 1-2 项。市政基础设施工程，采用道路长度或面积、桥梁面积或跨度或结构、管道直径或压力、隧道和地下交通工程断面面积、供水能力、污水垃圾处理能力以及单项合同额等指标中的 1-2 项）。 4.类似工程业绩的考核要求： - 考核期限：1080 天，自竣工验收资料中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。 - 考核依据：投标文件中提供的中标通知书、合同和竣工验收资料以及答疑文件明确可以作为考核依据的资料的复印件。项目经理和技术负责人姓名不一致时，依次按照竣工验收资料、合同和中标通知书的顺序认定。竣工验收资料、合同和中标通知书等任一考核依据上标明的项目经理和技术负责人超过一个的，仅对排序第一的项目经理和技术负责人计分。相关指标不一致时，依次按照中标通知书、合同、竣工验收资料的顺序认定。该类似工程业绩应当在“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台—房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理平台”或者“全国建筑市场监管公共服务平台”查询到其项目名称。竣工验收资料是指竣工验收备案表（经建设工程质量监督部门签字确认）或者竣工验收证明（由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位盖章认可，下同） 。 投标人提供的类似工程业绩不符合上述规定，以及类似工程业绩考核依据未标明项目经理或者技术负责人的，涉及投标人资格条件时，应当认定该投标人资格条件不符合招标文件要求，否决其投标；涉及项目管理机构评审时，拟任项目经理、技术负责人类似工程业绩不予计分。 |
| 32 | 拟任项目经理 优良信息 | 1.项目管理机构评审将拟任项目经理下列优良信息（以下简称：建筑安全质量管理表彰奖励）纳入评审计分： （1）质量管理奖项： ①国家级：1个 ②省 级： 1个 ③市州级： 1个 （2）建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地: ①省 级： 1个 ②市州级： 1个 （3）建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地: ①国家级、省级： 1个 ②市州级： 1个 2.计分规则： - 同一工程获取两个以上（含本数）表彰和奖励的，按其所获最高奖项计分。 - 施工总承包招标时，招标项目的工程类型与获奖工程的工程类型不一致，则该获奖工程不予计分，即：房屋建筑工程招标不对获奖的市政基础设施工程计分，市政基础设施工程招标不对获奖的房屋建筑工程计分；专业工程获得的奖项不予计分。 - 专业工程招标时，仅对同专业工程获得的相应奖项计分。以专业承包资质申报获得的奖项，按照相应奖项对应的分值计取，其参建单位不计分。以施工总承包资质申报获得奖项的参建单位，按照相应奖项对应分值的 1／2 计取。 - 国家级质量管理奖项和全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地的通知或决定中未标明项目经理姓名的，以竣工验收资料中标明的项目经理为准。其他建筑安全质量管理表彰奖励以相关文件标明的项目经理为准。竣工验收资料以及相关文件标明的项目经理超过一个的，仅对排序第一的项目经理计分；未标明项目经理姓名，以及施工总承包工程无法分辨工程类型、专业工程无法分辨专业类别的，均不予计分。 （5）建筑安全质量管理表彰奖励，是指湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价标准（以下简称：信用评价标准）列示的安全质量管理表彰和奖励，以及市州安全质量管理表彰和奖励。具体包括： ①国家级奖项： 鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑奖、中国建筑工程装饰奖、中国安装之星、中国钢结构金奖。 ②省级奖项：芙蓉奖、湖南省优质工程 ③信用评价标准列示的市州级质量管理奖/。 ④建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地，包括： 湖南省建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地、/市（州） 建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地。 ⑤建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地，包括： 全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化 工地、湖南省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地、/ 市（州）建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地 （6）其他/ |
| 33 | 投标报价计税方式 | 一般计税法 |
| 34 | 施工组织设计 的评审 | 1、综合评估法I采用“暗标”评审方式， 投标人应按照第七章投标文件格式 “施工组织设计格式（暗标）的要求”进行编制。 2、建筑信息模型技术管理体系与措施 ： 不纳入评审标准 |
| 35 | 拟任项目经理答辩要求 | 不要求答辩 |
| 36 | 推荐中标候选人和确定中标人 方式 | 排序法，即：由评标委员会推荐不超过 3 个有排序的中标候选人，公示期满后招标人按照相关规定确定中标人。 |
| 37 | 工程款预付款或者工程款支付担保 | 招标人在收到履约担保的同时，向中标人支付工程预付款， 或者向中标人提供工程款支付担保。 |
| 38 | 需要提供资格证明原件的要求 | 1、企业营业执照副本、企业安全生产许可证副本、企业资质证书副本（资质证书提供复印件的应加盖投标单位公章，并可通过扫描二维码查询）； 2、湖南省外企业须提供省外入湘企业基本情况登记的湖南省住房和城乡建设网查询截图或提供入湘施工登记证（处于有效期内）； 3、项目负责人相关资格证书； 4、项目关键岗位人员上岗证(施工员、安全员)及安全员的C类安全生产考核合格证； 5、投标保证金承诺； 6、与评标计分有关的其他证明材料。 7、根据长沙市住房和城乡建设局《关于我市建设工程招标投标工作中核查养老保险有关事项的通知》精神，疫情期间以及生产恢复期间，不核查有关人员养老保险，参考投标的企业无需提供有关人员养老保险缴纳资料，参与投标的企业在投标文件中的人员均应为本单位在职员工。如中标后发现中标人使用非本单位在职员工参与投标，招标结果无效并严肃处理。 注: a如果以上证件正在年检，则必须提供年检单位出具的有效盖章证明原件。 b投标人应将以上证件原件装入密封袋内单独提交，原件需列详细清单。 C第1-5项证件不齐全的，为不合格投标人；符合湘建建[2018]140号文件规定和要求的，可以提供电子证照加盖投标单位公章。 d第6--7项作为计分依据，如没提供的不予加分。 注：以上证件的原件是指相关证书的原件或原件的扫描件（扫描件应加盖单位公章）。 |
| 39 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 |
| 40 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 41 | 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文第十条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 42 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 43 | 监 督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 44 | 招标人的其他要求 | 中标单位投入的关键岗位人员（包括拟投入本项目的项目负责人、施工员及安全员）必须按要求配备到位进场施工，否则招标人有权进行处罚或重新选择中标单位。 |
| 45 | 施工项目部关键岗位人员要求 | 1、施工项目部关键岗位人员指项目负责人、施工员、安全员。 2、投标人应配备关键岗位人员标准至少项目负责人1人、施工员1人、安全员1人。 3、施工项目部关键岗位人员中项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任同类职务。拟任项目经理未在其他建设工程项目中担任同类职务的查询和证明方式：本省企业和省外入湘企业在“湖南省建筑工程监管信息平台”查询。 4、施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员（根据长沙市住房和城乡建设局《关于我市建设工程招标投标工作中核查养老保险有关事项的通知》精神，疫情期间以及生产恢复期间，不核查有关人员养老保险，参考投标的企业无需提供有关人员养老保险缴纳资料，参与投标的企业在投标文件中的人员均应为本单位在职员工。如中标后发现中标人使用非本单位在职员工参与投标，招标结果无效并严肃处理。 5、关键岗位人员应持有相应的岗位资格证书，岗位资格证书注明了单位名称的，应与投标人一致。即项目负责人为市政公用工程专业贰级及以上建造师资格，具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书；施工员具有岗位资格证书；安全员具有安全考核合格证书C证。 6、省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，应提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明（如不能提供真实性证明的，则在投标函部分规定处提供证书真伪查询官方查询网址及结果）。拟任项目经理未在其他建设工程项目中担任同类职务的查询和证明方式：本省企业和省外入湘企业在“湖南省建筑工程监管信息平台”查询。同时，请省外入湘企业提供企业所在地市州及以上住房城乡建设主管部门出具的未在其他建设工程项目中担任同类职务证明或按照招标文件第七章第一节投标函格式“主要人员简历表”的规定提供官方网站查询的相关信息的网页截图。 |
| 46 | 交易服务费及代理服务费 | 1.招标代理服务费： 按壹万伍仟元整收取，由招标人支付。 |
| 47 | 其它补充内容 | 1、类似工程业绩考核依据中竣工验收备案表（经建设工程质量监督部门签字确认）未体现建设单位签字之日的以竣工验收备案表“竣工验收日期”栏中注明的时间为准）。 2、招标文件第二章投标人须知“附件 3-C 投标报价成本评审办法”，所称的“任意一项低于评审标准的”、“投标报价小于基准价 92%的”，其中的“低于”、“小于”均不含本数。 3、“重点评审工程量清单表”和“重点评审材料、设备单价表”中投标人所报重点评审的工程量清单综合单价（含能计量的措施项目）和材料、设备单价缺项（或所报综合单价与投标报价文件中的综合单价不一致，或所报材料、设备单价与投标报价文件中的单价不一致时，以投标报价文件中的数据为准。 “重点评审工程量清单表”和“重点评审材料、设备单价表”中投标人所报重点评审的工程量清单综合单价（含能计量的措施项目）的清单项目编码和材料（设备）编码应与招标人公布的编码一致，否则，投标人应承担由此造成的一切后果和责任。 4、招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。 5、投标人应如实填写《投标信息表》，招标人将按湘建监督〔2017〕238 号文件对中标候选人的业绩、奖项、项目负责人、投标担保、得分情况等内容进行公示， 接受社会监督。 6、“重点评审工程量清单表”和“重点评审材料、设备单价表”格式，供招标人和投标人使用。 重点评审工程量清单表（格式） 工 程 名 称 ： 工程 标 段 ： 第 页 共 页 工 程 名 称 ： 工 程 标 段 ： 第 页 共 页 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量; 金额（元）; 投标报价（元）. 综合单价; 合价; 综合单价; 合价. 1. 2. 本项合计（元）. 合计（元）. 重点评审材料、设备表（格式） 工 程 名 称 ： 工 程 标 段 ： 第 页 共 页 序号; 材料（设备）编码; 名称; 单位; 数量; 金额（元）; 投标报价（元）. 单价; 合价; 单价; 合价. 1. 2. 本页合计（元）. 合计（元）. |

## 二、投标须知正文部分

(一)总  则

1 项目概况

1.1  根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

2 资金来源和落实情况

2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

3 招标范围、计划工期和质量要求

3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

4 投标人资格要求（适用于开标后资格审查的）

4.1  投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（l）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约等情形，并受到行政处罚的；

（13）企业有被有权机关吊销营业执照、吊销资质、责令停业、暂扣安全生产许可证、暂停或取消投标资格、以及财产被接管或冻结；拟任项目负责人有处于被有权机关吊销注册执业资格、停止执业、收回项目负责人安全生产考核合格证、取消投标资格；

（14）属于与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；属于单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

（15）违反法律、法规和招标文件规定的其他条件。

5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7 踏勘现场

7.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

7.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

7.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

7.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

8 投标预备会

8.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

8.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

8.3  投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，按投标人须知前附表规定的方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### （二）招标文件

9、招标文件的组成

9.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款

第五章  工程量清单和图纸（另册）

第六章  技术标准和要求

第七章  投标文件格式

9.2 除9.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间2日前，在浏阳市人民政府门户网站-公共资源交易服务专栏 上发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

9.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时提出，以便补齐，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，该投标有可能被拒绝。

- 招标文件的澄清

10.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和规定的方式，要求招标人对招标文件予以澄清。

10.2招标文件的澄清将在投标截止时间2日前按投标人须知前附表规定的方式发布，投标人自行查阅，招标代理机构不另行通知且不需投标人确认。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应推迟投标截止时间。如澄清内容不影响投标文件编制的，招标人可在提交投标文件截止时间3日前发出。

11、招标文件的修改

11.1招标人可以修改招标文件，修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少2日前，在投标人须知前附表规定的媒介予以发布；不足2日，相应顺延投标截止时间。

11.2投标人应在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅，招标代理机构不再另行通知且不需投标人确认。

### （三）投标报价说明

12、投标价格

12.1投标人的投标报价应按本设计图纸和工程量清单要求完成工程和合同规定的全部工程而包含的费用，包括了施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

12.2投标人应充分了解土地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解土地情况而导致的索赔或工期延长不被批准。

12.3投标报价的计量货币为人民币。

12.4投标报价文件由投标人自行编制的，应当由注册在本企业的造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章；投标人委托他人的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在投标文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书），同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人一致。工程造价咨询机构在同一招标项目中的同一标段，只得接受一个投标人的委托编制投标报价文件。

- 投标报价的计价依据和说明

13.1投标报价应严格按本招标文件、各标段施工图、现场施工条件、发布的工程量清单及有关最新的清单计价规范和要求计算，图纸与清单不一致的按清单报价。

14、其他：详见财评预算编制说明（如有）。

### （四）投标文件的编制

15、投标文件的语言及度量衡单位

15.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

15.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

16、投标文件的组成

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明

（四）授权委托书

（五）投标保证

（六）项目管理机构

（七）拟分包计划表

（八）资格审查等资料

（九）承诺书

（十）投标信息表

（十一）其他

17、投标文件的编制

17.1编制投标文件，投标人必须使用招标文件第七章提供的格式，表格可以按同样格式扩展，投标保证金的方式按本须知有关条款的规定办理。

17.2 打印与装订：一律采用颜色一致的A4白色打印纸，用不褪色的黑色材料打印与复印，封面可以用彩色纸打印，装订方式为胶装。暗标打印与装订严格按第七章投标文件格式中施工组织设计编制及装订要求。

18、投标有效期

18.1投标文件在本须知规定的投标截止日期之后的90天（日历天数）内有效。

18.2在原定投标有效期期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金，但也就放弃了其投标有效期内的权益。同意延长投标有效期的投标人不允许修改他的投标文件，但需要相应延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知第19条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

19、投标保证金

19.1未中标的投标单位投标保证金，于中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标人的投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5个工作日内退还。

19.2如果投标人有下列情况之一者，将被没收投标保证金：

（1）投标人在投标截止时间以后的投标有效期内撤回投标文件；

（2）中标人在规定期限内拒绝按照招标文件和其投标文件内容签订施工合同；

（3）投标活动中有违法违规行为的。

20、投标文件的份数与签署

20.1投标文件的份数：

投标人应编制投标文件 “正本”一份和“副本”肆份， 正本与副本有不同之处的，以正本为准（暗标除外）。

20.2投标文件的签署：

按投标文件封面及投标文件第七章“投标文件格式”规定由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章。

20.3施工组织设计编制及装订要求

20.3．1施工组织设计文件正本

扉页：要求加盖投标单位公章并由法定代表人或委托代理人签字或盖章；

施工组织设计目录；

施工方案与技术措施；

质量管理体系与措施；

安全管理体系与措施；

环境保护管理体系与措施；

工程进度计划与保证措施；

资源配备计划；

BIM 技术管理体系及措施

20.3．2施工组织设计文件副本（暗标，不得显示或隐示投标人名称，不需任何人签字盖章）

施工组织设计文件副本内容和编排顺序同施工组织设计文件正本（不提供扉页），副本文件为暗标，不得有任何显示或隐藏投标人名称的文字说明和标记，不得有任何人签字盖章。如出现上述情况，评标委员会有权判定其为不合格投标人。

施工组织设计文件副本制作要求：施工组织设计副本内容统一采用四号仿宋-GB232字体；图表内文字采用五号仿宋-GB232字体；不设规定行距；全套投标文件应无涂改、行间插字及彩色插页，需编制目录；不得编页码，前后不得留空白页，不得设置底纹等装饰内容；采用全本胶装、封面、封底纸张为白色，不得有任何文字和标记。装订整齐，不得存在倒装或反装现象；文字或图表均采用激光或喷墨打印。

### （五）投标文件的密封及递交

21、投标文件的密封

21.1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

21.1.1投标文件装入密封袋，并在密封袋两端封口处粘贴密封签，封口处应有投标单位公章（暗标除外）；按投标文件密封袋封面要求认真填写完整并加盖印鉴（暗标除外），施工组织设计文件副本封面不得有任何标记。投标文件壹套正本和肆套副本密封装订，投标文件递交后不予退还。

21.2如果投标文件没有按本投标须知的规定加写标记及密封（暗标除外），施工组织设计文件副本封面不得有任何标记，如未按要求招标人有权拒绝接受该投标文件。

21.3投标文件必须胶装，未胶装的均为无效投标文件。

22、投标文件递交地点及截止时间

22.1投标人递交投标文件的地点和截止时间见投标须知前附表。

22.2投标人递交投标文件的同需要提交的资格证明原件见投标须知前附表。

22.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

22.4在投标截止期以后送达的或未送达指定地点的投标文件的投标文件本招标代理公司将拒绝接受，并视该投标无效。

23、投标文件的修改与撤回

23.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向本招标服务公司递交修改或撤回其投标文件的通知。但是，在投标截止时间以后，不得再更改或撤回投标文件。

23.2投标人修改或撤回投标文件的通知，应按本招标文件对投标文件规定的方法编制、密封、标志和递交（在密封袋上标明“修改”或“撤回”字样）。

### （六）开标

24、开标

24.1开标时间、地点及注意事项

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权的委托代理人准时参加。所有投标人均应在投标截止时间前由投标人，如为联合体投标，联合体各成员均可由法定代表人持法定代表人证明书和本人身份证或其授权委托人（授权委托人为拟任本项目经理本人）持法人授权委托书和本人身份证原件出席开标会。

24.2开标程序

(1) 宣布开标纪律；

(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

(4) 查验招标文件下载情况和保证金到账情况；

(5) 验证投标人代表身份证明；

(6) 检查投标文件的密封情况；

(7) 由招标人在开标现场抽取下浮系数；

(8) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(9) 投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(10) 开标结束。

### (七)评标

25、评标委员会

25.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及专家的确定方式见投标人须知前附表。

25.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

26、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

27 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### (八) 合同授予

28、定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

29、中标通知

在本章规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

30、履约担保

30.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

30.2中标人不能按本章第30.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

31、签订合同

31.1无客观原因，招标人和中标人应当自中标公示期满10个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。如无影响施工的客观因素，施工单位在签订合同15个工作日必须进场施工。违反上述规定建设单位将取消施工单位中标资格。投标人在施工过程中要具备处理工农矛盾的能力，施工单位无正当理由，施工进度缓慢，经建设单位、监理单位和有关行政监督单位认定不能按期完工，建设单位有权责令施工方中途结算退场，并另行安排施工单位进场完成未完工工程的施工。

31.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

31.3本工程不准转包与分包，施工时如果发现转包与分包行为，招标人可以没收履约保证金，并有权终止合同，并依法要求赔偿经济损失。

### (九)投标人责任

32、投标人应当按照招标文件的规定编制和提交投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

33、投标人应当诚实守信、公平竞争，不得以任何非法方式谋求中标，不得以他人名义或允许他人以自己的名义投标，不得损害招标人或者其他投标人的合法利益。投标人应当按照招标文件的要求，在投标文件中如实提供有关情况、文件、证明等资料，不得隐瞒事实、弄虚作假。

34、投标人应当保证其拟任项目经理、施工员、专职安全员是与本企业签订了劳动合同的人员。不得使用挂靠人员担任项目经理、施工员、专职安全员。

35、中标人应当在规定的时间内按照招标文件和投标文件内容与招标人签订施工承包合同，严格履行合同义务，并不得与招标人另行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人不得将所承包工程转包、违法分包给他人。中标后和施工过程中不得擅自变更项目经理，确有特殊情况需变更项目经理的，必须征得招标人同意。

（十）重新招标和不再招标

36. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l） 投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2） 经评标委员会评审后否决所有投标的。

37 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### （十一）纪律和监督

38 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

39 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

40 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

41 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

42 异议和投诉

42.1投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

42.2投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定，应按下列规定先向招标人提出异议：

(1)认为招标文件内容违法或者不当的，应当在递交投标文件截止时间二日前以书面形式向招标人提出异议。招标人应当在收到异议后三日内作出答复，作出答复前，暂停招投标活动；

(2)认为开标活动违法或者不当的，应当在开标现场向招标人提出异议。招标人应当当场答复，并制作记录；

(3)对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期以书面形式向招标人提出。招标人应当在收到异议后三日内作出答复，作出答复前，暂停招投标活动。

招标人无正当理由不在规定时间内答复异议的，投标人或利害关系人可向行政监督部门投诉。在中标候选人公示期间提出异议的，公示期自异议答复后延续计算。

（十二）需要补充的其他内容

43需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表2-1：开标记录表

（项目名称）标段施工开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分

开标地点：

（一）开标记录

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价（元） | 质量目标 | 工期 | 保修承诺 | 投标 保证金 | 投标人委托代理人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的标底（如有的话） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场随机抽取的下浮点γ值（如有的话） |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人：记录人：监督人员：

年  月   日

附表2-2：投标文件递交时间和密封及标记检查记录表

（项目名称）标段施工投标文件递交时间和密封及标记检查记录表

招 标 人：

| 序号 | 投标人 | 投标文件递交时间 | 投标文件密封情况 | 投标文件标记情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年月 日时分 | □密封完好，符合招标文件规定 □未密封或密封不符合招标文件规定 | □标记完整，符合招标文件规定 □未标记或标记不符合招标文件规定 |  |
|  |  | 年月 日时分 | □密封完好，符合招标文件规定 □未密封或密封不符合招标文件规定 | □标记完整，符合招标文件规定 □未标记或标记不符合招标文件规定 |  |
|  |  | 年月 日时分 | □密封完好，符合招标文件规定 □未密封或密封不符合招标文件规定 | □标记完整，符合招标文件规定 □未标记或标记不符合招标文件规定 |  |
|  |  | 年月 日时分 | □密封完好，符合招标文件规定 □未密封或密封不符合招标文件规定 | □标记完整，符合招标文件规定 □未标记或标记不符合招标文件规定 |  |
|  |  | 年月 日时分 | □密封完好，符合招标文件规定 □未密封或密封不符合招标文件规定 | □标记完整，符合招标文件规定 □未标记或标记不符合招标文件规定 |  |
|  |  | 年月 日时分 | □密封完好，符合招标文件规定 □未密封或密封不符合招标文件规定 | □标记完整，符合招标文件规定 □未标记或标记不符合招标文件规定 |  |
| 如对以上投标人递交的投标文件的密封及标记情况记录无异议，请投标人委托代理人或法定代表人签字确认： 如对以上投标人递交的投标文件的密封及标记情况记录有异议，请投标人委托代理人或者法定代表人提出，并说明理由： |  |  |  |  |  |

招标人：记录人：监督人员：

年月日

附表2-3：投标人身份证明验证表

（项目名称）标段施工投标人身份证明验证表

| 序号 | 投标人 | 法定代表人身份证明 | 授权委托代理人（姓名和身份证号码） | 有关情况记录 | 投标人委托代理人 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人签字/日期：监督人员签字/日期：

年月日

附表2-4：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至

（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至 （详细地址）。

（项目名称）标段施工招标评标委员会

（评标委员会负责人签字）

年月日

附表2-5：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

附表2-6：中标通知书

中标通知书

：

很高兴地通知您， 项目工程评标工作已经结束，经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为中标人。

工程概况：

中标范围：

中标金额：（大写）

（小写）

其中：

直接费用：

费用和利润：

（其中安全文明费：；规费：，其中社会保险费：）

建安费用：

销项税额(应纳税额)：

附加税额：

其他项目费：（其中专业工程暂估价：

暂列金额：

BIM专项费用：     \）

工期：天；

质量标准：

项目负责人：，注册建造师注册证号：，身份证号码：

施工员： ，证书编号：，身份证号码：

安全员： ，证书编号：，身份证号码：

请贵单位在收到本通知书原件后10天内，与招标人联系办理合同签订等有关事项。

履约保证金金额：              形式：             提交时间：

付款方式：

特此通知。

建设单位：（法人签字或盖章）        招标代理机构：（法人签字或盖章）

建设单位：（公章）                  招标代理机构：（公章）

年月日

第三章  评标办法（综合评估法I）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 |  |
|  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的名称一致；省外企业名称与在“湖南省住房和城乡建设网”登记的一致 |
|  | 投标文件签字盖章 | 由法定代表人（或其委托代理人）签名（或加盖印章），并加盖投标人的单位公章。投标人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致。 |
|  | 投标文件 | 同一投标人未提交两份以上不同内容的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外 |
|  | 投标报价 | 同一投标人未提交两份以上不同内容的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外 |
|  | 联合体投标人 | 提交共同投标协议，且明确了牵头人 |

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 资格评审 |  |
|  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  | 类似工程业绩 | 企业、拟任项目经理 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  | 拟任项目经理资格 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  | 拟任技术负责人的资格 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  | 投标保证 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 保函受益人和投标人的全称，与招标人和投标人名称一致； 保函有效期起始时间应为本项目投标截止时间之前；保函有效期应与投标有效期一致 |
|  | 1.已进行资格预审的，评标委员会一般不再对投标人资格进行评审。投标人资格预审申请文件的内容发生了重大变化的，由评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人资格预审申请文件中的资料以及开标前更新的资料，对其更新的资料进行评审，其变化后的资格条件不得低于原有资格条件要求。 2.未进行资格预审的，由评标委员会根据评审标准，对投标人资格进行评审。 3.资格评审过程中，评标委员会发现投标人提交的资格审查资料不全时，应当听取该投标人的说明。 |  |

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.3 | 响应性评审 |  |
|  | 投标内容 | 投标文件载明的投标范围不小于招标文件规定的招标范围 |
|  | 投标报价 | 1、工程造价咨询单位未同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一招标项目的工程造价咨询业务 2、投标报价未超过招标文件规定的最高投标限价 3、投标报价中的安全文明施工措施费、规费或税金按照国家或省规定计取 4、投标报价符合第五章“工程量清单”规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位或工程数量 5、投标报价中的暂估价或暂列金额与招标人公布的暂估价或暂列金额保持一致 |
|  | 工期 | 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件要求的期限 |
|  | 工程质量和保修 | 投标文件载明的质量标准或保修承诺不低于招标文件的要求 |
|  | 主要人员配备 | 拟任项目经理和技术负责人的配备不低于国家或省有关规定及招标文件要求 |
|  | 投标有效期 | 投标有效期不短于投标人须知前附表的规定 |
|  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  | 其他响应招标文件提出的实质性要求和条件 |  |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.1 | 权值构成 （总权值为1） | 施工组织设计权重（取值范围：0.10-0.15）：0.1 项目管理机构权重（取值范围：0.10-0.20）：0.15 现场安全质量管理评价权重：0.10 信用评价权重（取值范围：0.10-0.15）：0.15 投标报价权重（取值范围：0.40-0.55）：0.5 |

| 条款号 | 评审 因素 | 最高分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4(1) | 施工组织设计 |  |  |
|  | 内容完整和编制水平 | 5 | 版面整齐，表述清晰，内容全面、准确，图文并茂，未出现格式等错误,计5分。 版面欠整齐，表述欠清晰，内容欠完整、准确，缺（少）图，出现格式错误等错误，计0-4分。 |
|  | 施工方案与技术措施 | 30 | 对项目总体概况表述清晰、完整；部署及措施先进、可靠；对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。市政基础设施项目，交通组织规划合理、可行，交通组织措施得力，计29-30分。 对项目总体概况表述较清晰、完整；部署及措施具体较可靠；对项目主要及关键方案有表述，对项目重点、难点的解决方案基本可行；施工平面布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求；市政基础设施项目，交通组织规划较合理，交通组织措施可行，计26-28分。 对项目总体概况表述欠清晰；部署及措施不具体；对项目主要及关键方案表述欠清晰；施工平布置欠合理；市政基础设施项目，交通组织规划欠合理，交通组织措施欠可行计23-25分。 |
|  | 质量管理体系与措施 | 15 | 质量目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效，计14-15分。 质量目标明确，满足招标文件的要求。管理机构欠健全，职责分工基本明确，管理制度基本齐全，实施与监控措施欠完整，计11-13分。 |
|  | 安全管理体系与措施 | 15 | 安全目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效，计14-15分。 安全目标明确，满足招标文件的要求；管理机构欠健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施欠完整，计11-13分。 |
|  | 环境保护管理体系与措施 | 10 | 环境管理目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效，计9-10分。 环境管理目标明确，满足招标文件的要求；管理机构欠健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施欠完整，计7-8分。 |
|  | 工程进度计划与保证措施 | 15 | 总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行，计14-15分。 总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容欠全面，线路欠清晰，计划编制欠合理；措施基本可行，计11-13分。 |
|  | 资源配备计划 | 10 | 资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确，计9-10分。 资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划基本呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，计7-8分。 |
|  | 1.投标文件不符合招标文件规定格式等错误的，由评标委员会集体评议，按照一项错误扣1分，最多扣5分。 2.同一评审因素不得有2个以上（含本数）的评审计分。 3.投标文件缺失某项评审因素的，该项计零分。 4.施工组织设计得分为评委个人评审总计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。 5．施工组织设计内出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标人名称的内容的，施工组织设计评审计零分。 |  |  |

| 条款号 | 评审因素 |  | 最高分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4(2) | 项目管理机构评审 |  |  |  |
|  | 拟任项目经理 | 质量管理奖项国家级 | 3.5 | 国家级0-1 个，每个3.5分（具体个数见投标人须知前附表，下同）；省级0-1 个，每个2.5分；市州级0-1 个，每个2分。 |
|  |  | 质量管理奖项省级 | 2.5 | 国家级0-1 个，每个3.5分（具体个数见投标人须知前附表，下同）；省级0-1 个，每个2.5分；市州级0-1 个，每个2分。 |
|  |  | 质量管理奖项市州级 | 2 | 国家级0-1 个，每个3.5分（具体个数见投标人须知前附表，下同）；省级0-1 个，每个2.5分；市州级0-1 个，每个2分。 |
|  |  | 建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地 | 2 | 省级0-1 个，每个2分； 市州级0-1 个，每个1分。 |
|  |  | 建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地 | 2.5 | 国家级、省级，0-1 个，每个2.5分； 市州级，0-1 个，每个1.5分。 |
|  |  | 不良行为；建筑施工质量管理标准化季度项目考评不合格项目；建筑施工安全生产标准化季度项目考评不合格项目 | 60 | 严重不良行为，每条 扣4 分； 一般不良行为，每条扣2 分； 省级建筑施工质量管理标准化季度项目考评不合格项目，每个扣2分； 省级建筑施工安全生产标准化季度项目考评不合格项目，每个扣2分； |
|  |  | 类似工程 | 10 | 0-2 个，每个5 分，（具体个数见投标人须知前附表，下同） |
|  | 拟任技术负责人 | 类似工程业绩 | 5 | 0-1个，每个5 分 |
|  | 1..类似工程业绩考核期限1080天，自竣工验收资料中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。投标人提供的类似工程业绩的相关指标应当大于或等于投标人须知前附表第10.1.1项的规定。 2. 拟任本招标项目的项目经理在其他项目担任项目经理并发生过变更撤换，如果在本招标项目投标截止时间前，该项目未取得竣工验收资料的，不对该项目经理的类似工程业绩和安全质量管理表彰和奖励计分。 3.优良信息：①国家级奖项有效期720天，省级、市州级奖项有效期360天，自相关文件发布之日起至提交投标文件截止之日止。②建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地、建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地有效期360天，自省厅及市州住房城乡建设局相关文件公布之日起至提交投标文件截止之日止。投标人未提供证明资料或证明资料提供不全或证明资料不符合要求的，不计分。 4.不良信息：①不良行为扣分有效期180天，自省厅公布之日起至提交投标文件截止之日止。外省区市公布的不良行为不计分；②建筑施工质量管理标准化季度项目考评不合格项目、建筑施工安全生产标准化季度考评不合格项目有效期90天，自省厅相关文件公布之日起至提交投标文件截止之日止。 5.相关文件是指《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理暂行办法实施细则》（湘建监督[2019]16号）附件1列示的文件。 6.现场答辩由评标委员会成员独立计分，现场答辩得分为评委个人评审计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。其他评审因素由评标委员会集体评议计分。 |  |  |  |

| 款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 现场安全质量管理评价 |  |  |
| 2.2.4 (3) | 采用提交投标文件截止之时最新公布的现场安全质量管理评价结果。 其中： 1.以联合体方式投标的，按照第二章投标人须知前附表的规定折算确定联合体的现场安全质量管理评价分值； 2.没有在建工程的投标人，按照现场安全质量管理评价处于末位的合格投标人的分值计取。 但取得建筑业企业资质证书不满720天的投标人按全省现场安全质量管理评价分值的平均值计取。如果取得建筑业企业资质证书不满720天的投标人现场安全质量管理评价分值高于全省平均值的，按其现场安全质量管理评价分值计取。 |  |
| 信用评价 |  |  |
| 2.2.4 (4) | 采用提交投标文件截止之时最新公布的信用评价结果。其中： 1.以联合体方式投标的，按照第二章投标人须知前附表的规定折算确定联合体的信用评价分值； 2.在信用评价申请地之外的市州投标的， 投标人的信用评价分值应当扣除信用评价申请地的市州社会贡献分值； 3.取得建筑业企业资质证书不满 720天的投标人的信用评价分值按全省平均值（不含市州社会贡献分值）计取，发生了信用评价标准中列示的不良信息的， 按照相关规定予以扣分。当投标人信用评价分值高于全省平均值的，按其信用评价分值计取。 4未参加信用评价的投标人，按照信用评价处于末位的合格投标人的分值计取。 |  |
| 投标报价评审 |  |  |
| 2.2.4 (5) | 1. 投标报价得分，基本分100分。 2.基准价：Y=A×（1-γ） 其中：A——进入详细评审的有效投标报价中，大于或等于X（1－10%）的报价,去掉最高和最低、次低报价之后的算术平均值 当进入详细评审的有效投标报价少于7 个（含本数）时，A 为大于或等于 X（1－10%）的报价的算术平均值 X=（X1+X2+……Xn-1+Xn）／n n——进入详细评审的有效投标报价个数 X1、X2、Xn-1、Xn——进入详细评审的有效投标报价 γ—— -1%、0、1%、2%、3%，开标时随机抽取确定 3.当投标报价>基准价时，报价得分=100-100L；当投标报价=基准价时，报价得分=100；当投标报价<基准价时，报价得分=100-100L。其中，偏差率L=¦(投标报价-基准价)/基准价¦*100%。 |  |
| 条款号 |  | 编列内容 |
| 3 | 评标详细程序 | 详见本章附件3-1 |
| 3.1.2 | 否决投标情形 | 详见第二章附件2-2 |
| 3.2.2 | 判断投标人是否 低于成本报价 | 详见第二章附件2-3，投标报价成本评审办法 |

评标办法（综合评估法I）

本次评标采用综合评估法I。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据规定的评分标准进行评审计分，并按评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

### 1.评审标准

#### 1.1 初步评审标准

1.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

1.1.2 资格评审标准：

见评标办法前附表

已进行资格预审的，见本招标项目资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 1.2评分标准与权值构成

1.2.1 评分标准

（l）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）现场安全质量管理评价：见评标办法前附表；

（4）信用评价：见评标办法前附表；

（5）投标报价：见评标办法前附表。

1.2.2 权值构成

见评标办法前附表。

### 2.评审程序

#### 2.1 初步评审

评标委员会按评标办法第1.1项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

#### 2.2 详细评审

评标委员会按评标办法第1.2 项规定的评审因素和标准进行评审计分，并计算出投标人评标总得分。

#### 2.3 投标文件的澄清和补正

2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.评标结果

3.1 评标委员会按照按评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。投标人评标总得分相同时，依次按照其投标报价由低至高排序、项目管理机构得分由高至低排序、信用评价由高至低排序、评委票决顺序确定。

3.2 评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告。

附件3-1：评标详细程序

评标详细程序

本附件是评标办法的组成部分，是对本评标办法规定的评审程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件规定开展评标工作。

1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审：

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人及提交评标报告。

2.评标准备

2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推举一名评标委员会主任。评标委员会主任负责主持评标活动。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。

2.3 熟悉文件资料

2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、最高投标限价或标底（如果有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

2.4 施工组织设计（暗标）编号

第二章投标人须知前附表要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式的，按照随机方式对投标人的施工组织设计进行编号。

2.5 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（以下简称：清标）

2.5.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当进行清标，发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等明显异常的问题，并将这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，对于需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知或者质疑问卷。

2.5.2 投标人应当按照评标委员会的要求，提供书面澄清说明资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点，由评标委员会开启。

3.初步评审

评标委员会依据评标办法的规定对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

3.2 资格评审

3.2.1未进行资格预审的，由评标委员会根据评标办法前附表规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

3.2.2 资格评审过程中，评标委员会发现投标人提交的资格审查资料不全时，应当听取该投标人的说明。

3.3 响应性评审

3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

3.3.2 招标文件设定了最高投标限价的，投标人投标价格不得超出（不含等于）“投标人须知”前附表载明的最高投标限价。

3.4 算术错误修正

评标委员会检查投标人投标报价是否有算术错误，算术性错误分析和修正按以下原则进行，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

评标委员会根据算术错误修正结果计算评标价。评标委员会对算术错误的修正应向投标人作书面澄清。投标人对修正结果应书面确认。投标人对修正结果有不同意见或未作书面确认的，评标委员会应重新复核修正结果，再次按上述程序分别进行确认、复核。

3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据评标办法正文部分规定进行。

3.6是否予以否决投标

3.6.1评标委员会在评标过程中，依据第二章附件2-2中规定的否决投标情形，判断是否对投标人的投标予以否决。

3.6.2 第二章附件2-2集中列示的否决投标情形如果与第二章投标人须知和本章列示的否决投标条款相互抵触和矛盾时，以第二章投标人须知和本章的规定为准。

4.详细评审

初步评审合格的投标人进入详细评审。评标委员会按照规定的评审因素和标准进行评审计分，并计算出评标总得分。

4.1 详细评审的程序

4.1.1 评标委员会按照规定进行详细评审

（1）施工组织设计评审计分。投标文件不符合招标文件规定格式等错误的，由评标委员会集体评议。施工组织设计得分为评委个人评审总计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。

（2）项目管理机构评审计分。现场答辩由评标委员会成员独立计分，现场答辩得分为评委个人评审计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。其他评审因素由评标委员会集体评议计分。

（3）现场安全质量管理评价计分。

（4）信用评价计分。

(5)投标报价评审计分。

①经过初步评审和施工组织设计评审合格的投标人的投标报价低于进入详细评审的有效投标报价算术平均值的95%的，由评标委员会对其投标报价成本进行评审比较，以判断投标报价是否低于其成本。投标报价成本评审按照评第二章附件2-3中的规定进行，对低于成本竞标的投标人予以否决。

有下列情形之一的，应当判定为以低于成本报价竞争，其报价为无效报价，应当否决其投标：

（一）经评审论证，认定该投标人的报价低于企业成本的；

（二）投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于企业成本的，应当要求投标人作出书面说明并提供相关材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的。

评标委员会判定投标人以低于成本报价竞争的，应当提出书面情况说明。

②对投标总报价进行评审。 按照评标办法前附表的规定计算“基准价”。投标总报价小于基准价92%的，视为以低于成本报价竞争，该投标人报价为无效报价，应当否决其投标。

按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行计分。

4.2 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正按照评标办法正文第2.3项执行。

施工组织设计采用暗标评审方式的，评标委员会不得要求投标人对施工组织设计进行澄清、说明和补正。

4.3汇总评分结果

详细评审工作全部结束后，汇总评审计分结果，并按照评标总得分由高至低的次序对投标人进行排序。

4.4评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.中标人的确定

5.1 推荐中标候选人

5.1.1 评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

（1） 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2） 评标委员会根据规定予以否决投标后，如果因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

5.1.2 投标人数量少于3个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

5.2 确定中标人

招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行公示。公示期满，按照相关规定确定中标人。

5.3 编制评标报告

评标委员会根据评标办法的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

6．特殊情况的处置程序

6.1 施工组织设计（暗标）的评审
6.1.1  采用纸质评标时，对所有投标人提交的施工组织设计进行评审。

采用电子评标时，对进入详细评审投标人提交的施工组织设计进行评审。

6.1.2详细评审工作完成之后，方可拆开施工组织设计封底，将施工组织设计编号与投标人名称逐一对应。评标委员会全体成员对详细评审结果进行汇总和签字确认。

6.2 关于评标活动暂停

6.2.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。

6.2.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

6.3 关于评标中途更换评委

6.3.1 除非发生下列情况之一，不得在评标中途更换评标委员会成员：

（1）因不可抗拒的原因，评标委员会成员不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

6.3.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据有关规定另行确定替代者进行评标。

6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

.....

#### 附件3-B：否决投标的情形

否决投标的情形

本附件所集中列示的否决投标情形，是“评标办法”的组成部分，是对“投标人须知”和评标办法规定的否决投标情形的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以“投标人须知”和评标办法正文部分的规定为准。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标应当予以否决：

  - 有本章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

  - 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

  - 资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

  - 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的；

  - 已进行资格预审的，当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料， 未能通过资格评审的；

  - 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

  - 投标人未按照“投标人须知前附表”规定出席开标会的；

  - 投标报价有错误的，评标委员会按评标办法“附件 3-1 评标详细程序”的有关规定对投标报价进行修正，并要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

  - 投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

  - 投标截止之日起 1080 天内（以建设单位签字同意变更时间为准），拟任项目经理发生过变更撤换未在投标文件中如实注明或没有发生过变更撤换但未在投标文件中提供未发生变更撤换承诺书的，按不合格投标人处理。

  - 中标通知书发出以前，中标候选人及其拟任项目负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格。

  - 投标总报价超过招标总控制价的，或者清单任一子目报价超过招标清单子目控制价的。

附件3-C：投标报价成本评审办法

投标报价成本评审办法

本附件是“评标办法”的组成部分，评标委员会对投标人投标报价成本评审比较时，适用本办法

1.启动成本评审工作的前提条件

在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动成本评审，以判断投标人的投标报价是否低于其成本：

    - 投标人的投标文件已经通过“初步评审”和施工组织设计评审（适用于经评审的最低投标价法）；

    - 投标人的投标报价低于（不含）进入详细评审的有效报价的投标报价算术平均值的 95%

2.评审组织工作

    - 由评标委员会经济类专家组织实施

3.评审方法及标准

对低于进入详细评审的有效报价的投标报价算术平均值的 95%的投标报价按照招标文件规定的重点评审的工程量清单综合单价（含能计量的措施项目）和材料、设备单价（以下简称“重点评审单价”）的评审标准进行评审。

重点评审单价评审标准如下：

（一）房屋建筑总承包工程为最高投标限价的/（90%以上 92%以下，具体取值由招标人明确，下同）； 含有装配式建筑的，房屋建筑总承包工程为最高投标限价的/（92%以上 94%以下）；

（二）市政基础设施总承包工程（轨道交通工程除外）为最高投标限价的87%（85%以上 87%以下）；

（三）轨道交通工程为最高投标限价的/（88%以上 90%以下）；

（四）单独招标的装饰装修工程为最高投标限价的/（92%以上 94%以下）；

（五）单独招标的园林景观绿化工程、仿古建筑工程为最高投标限价的/（88%以上 90%以下）；

（六）单独招标的安装工程为最高投标限价的/（90%以上 92%以下）。

4.低于投标成本报价竞争行为的确认

（一）重点评审单价中，任意一项低于评审标准的，应当认定该投标人以低于成本报价竞争，否决其投标。

（二）采用综合评估法I评标的，投标报价小于基准价 92%的，视为以低于成本报价竞争，该投标人报价为无效报价，应当否决其投标。

评标委员会将认定投标人以低于成本报价竞争等情况作出详细说明并记录在案。评标委员会成员无法形

成一致意见时，按照少数服从多数的原则进行表决并予记录。

5.本方法所称的“以下”、“以上”均含本数。

附表3-1：基本情况和数据表

基本情况和数据表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 建设地点 |  |
| 3 | 项目基本情况 |  |
| 4 | 要求质量标准 |  |
| 5 | 承包方式 |  |
| 6 | 要求工期 |  |
| 7 | 招标范围 |  |
| 8 | 招标方式 |  |
| 9 | 投标文件递交地点 |  |
| 10 | 投标截止时间 |  |
| 11 | 收到投标文件的数量 |  |
| 12 | 开标时间 开标地址 |  |
| 13 | 资金来源 |  |
| 14 | 投标人和项目负责人 资质等级 |  |
| 15 | 投标保证金 |  |
| 16 | 投标有效期 |  |
| 17 | 投标文件份数 |  |
| 18 | 评标办法 |  |
| 19 | 付款方式 |  |

附表3-2：评标委员会签到表

评标委员会签到表

工程名称：（项目名称）标段                                                评标时间：      年      月      日

| 序号 | 姓名 | 职称 | 专业类别 | 工作单位 | 签到时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

#### 附表3-3：形式评审记录表

形式评审记录表

工程名称：（项目名称）标段

| 序号 | 评审因素 |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的名称一致；省外企业名称与在“湖南省住房和城乡建设网”登记的一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件签字盖章 | 由法定代表人（或其委托代理人）签名（或加盖印章），并加盖投标人的单位公章。投标人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件 | 同一投标人未提交两份以上不同内容的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价 | 同一投标人未提交两份以上不同内容的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 联合体投标人 | 提交共同投标协议，且明确了牵头人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评审结论 | 合格或不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

#### 附表3-4：原件和复印件核验表

原件和复印件核验表

工程名称：（项目名称）标段

| 序号 | 评审因素 |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本 | 原件与投标文件投标函中所附营业执照副本复印件内容是否一致，是否提供原件 |  |  |  |
| 2 | 资质等级证书副本（资质证书提供复印件的应加盖投标单位公章，并可通过扫描二维码查询） | 原件或可通过扫描二维码查询的复印件与投标文件投标函中所附资质证书副本复印件内容是否一致，是否提供原件 |  |  |  |
| 3 | 企业安全生产许可证副本 | 原件与投标文件投标函中所附企业安全生产许可证副本复印件内容是否一致，是否提供原件 |  |  |  |
| 4 | 入湘施工登记证（仅省外企业，如有） | 湖南省外企业按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准，且查询结果与其投标信息一致）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。 |  |  |  |
| 5 | 项目负责人的相关资格证书 | 原件与投标文件中所附证书内容是否一致，是否提供原件； |  |  |  |
| 6 | 施工员岗位资格证书或岗位培训考核合格证书 | 最低配备数量限制内，原件与投标文件投标函中所附施工员、质量员岗位资格证书或岗位培训考核合格证书复印件内容一致，否则为不合格投标人； |  |  |  |
| 7 | 安全员安全考核合格证书C证 | 最低配备数量限制内，原件与投标文件投标函中所附安全员安全考核合格证书C证复印件内容一致，否则为不合格投标人； |  |  |  |
| 8 | 省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明（如不能提供的，则在投标函部分规定处提供其官方查询网址及结果） | 原件与投标文件投标函中所附省外企业关键岗位人员证书真实性证明和无在建工程证明复印件内容一致，否则为不合格投标人 |  |  |  |
| 9 | 投标保证金 | 原件与投标文件中所附证书内容是否一致，是否提供原件； |  |  |  |
| 11 | 原件提供是否齐全 | 投标人是否按规定提供原件 |  |  |  |
| 评审结论（合格或不合格） |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

注：1、已实行开标前资格审查的，且同一内容已审查并没有更新的，本表内容可不作评审；如投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，应根据本表内容对其更新的资料进行评审。

2、原件是指相关证书的原件或原件的扫描件（扫描件应加盖单位公章）。

附表3-5：资格评审记录表

资格评审记录表

工程名称：（项目名称）标段

| 序号 | 评审因素 |  |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  | 是否具备有效的营业执照 |  |  |  |
| 2 | 企业资质等级 |  | 是否具备行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质和特种工程专业承包资质（限结构补强或特殊设备起重吊装或建筑物纠偏和平移） |  |  |  |
| 3 | 企业安全生产许可证 |  | 是否具备有效的安全生产许可证 |  |  |  |
| 4 | 入湘施工 登记（仅省外企业） |  | 湖南省外企业按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准，且查询结果与其投标信息一致）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。 |  |  |  |
| 5 | 信誉 |  | 在最近三年内是否有骗取中标或严重违约的情形 |  |  |  |
| 6 | 关键岗位人员 | 项目负责人 | 项目负责人是否具备资格，是否具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书 |  |  |  |
|  |  | 施工员 | 是否具有施工员岗位资格证书 |  |  |  |
|  |  | 安全员 | 是否具有安全考核合格证书C证 |  |  |  |
|  |  | 人员配备 | 关键岗位人员配备是否满足招标文件规定的最低配备标准 |  |  |  |
|  |  | 单位名称 | 岗位资格证书注明了单位名称的，是否与投标人一致 |  |  |  |
|  |  | 省外企业证书真实性 | 省外企业岗位资格证书（由省外建设主管部门颁发的）是否提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明（如不能提供真实性证明的，则在投标函部分规定处是否提供证书真伪查询官方查询网址及结果）。 |  |  |  |
|  |  | 其他 | 由招标人根据情况补充 |  |  |  |
| 7 | 投标保证金 |  | 是否具有投标保证金承诺 |  |  |  |
| 评审结论（合格或不合格） |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

注：1、已实行开标前资格审查的，且同一内容已审查并没有更新的，本表内容可不作评审；如投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，应根据本表内容对其更新的资料进行评审。

2、作为资格条件：招标工程应同时提供中标候选人公示网页截图及中标通知书及合同协议书、项目验收相关资料，否则不予认可。（招标文件中附加盖单位公章的复印件，提供原件备查，未提供为不合格。）

#### 附表3-6：响应性评审记录表

响应性评审记录表

工程名称：（项目名称）标段

| 序号 | 评审因素 |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标内容 | 投标文件载明的投标范围不小于招标文件规定的招标范围 |  |  |  |  |
| 2 | 投标报价 | 1、工程造价咨询单位未同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一招标项目的工程造价咨询业务 2、投标报价未超过招标文件规定的最高投标限价 3、投标报价中的安全文明施工措施费、规费或税金按照国家或省规定计取 4、投标报价符合第五章“工程量清单”规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位或工程数量 5、投标报价中的暂估价或暂列金额与招标人公布的暂估价或暂列金额保持一致 |  |  |  |  |
| 3 | 工期 | 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件要求的期限 |  |  |  |  |
| 4 | 工程质量和保修 | 投标文件载明的质量标准或保修承诺不低于招标文件的要求 |  |  |  |  |
| 5 | 主要人员配备 | 拟任项目经理的配备不低于国家或省有关规定及招标文件要求 |  |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期不短于投标人须知前附表的规定 |  |  |  |  |
| 7 | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |  |  |  |  |
| 8 | 其他响应招标文件提出的实质性要求和条件 |  |  |  |  |  |
|  | 评审结论 | 合格或不合格 |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

#### 附表3-7：否决投标情况说明

否决投标情况说明

工程名称： （项目名称） 标段

| 序号 | 投 标 人 | 不能通过审查的原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| …… |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

#### 附表3-8：符合要求的投标人名单

符合要求的投标人名单

工程名称： （项目名称） 标段

| 序号 | 投标人名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

评标委员会全体成员签字/日期：

备注：本表中投标人排名不分先后。

#### 附表3-9：算术错误分析及修正记录表

算术错误分析及修正记录表

投标人名称：                                                            单位：元

| 序号 | 项目名称 | 投标价格 | 算术正确 投标价 | 差额 | 有关事项备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正后的投标总价（投标报价+Σ差额） |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-10：施工组织设计评审表

#### 施工组织设计评审计分表

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内容完整和编制水平 | 版面整齐，表述清晰，内容全面、准确，图文并茂，未出现格式等错误,计 5分。 |  |  |  |
|  |  | 版面欠整齐，表述欠清晰，内容欠完整、准确，缺（少）图，出现格式错误等错误，计 0-4 分。 |  |  |  |
| 2 | 施工方案与技术措施 | 对项目总体概况表述清晰、完整；部署及措施先进、可靠；对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。市政基础设施项目，交通组织规划合理、可行，交通组织措施得力，计 29-30分。 |  |  |  |
|  |  | 对项目总体概况表述较清晰、完整；部署及措施具体较可靠；对项目主要及关键方案有表述，对项目重点、难点的解决方案基本可行；施工平面布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求；市政基础设施项目，交通组织规划较合理，交通组织措施可行，计 26-28 分。 |  |  |  |
|  |  | 对项目总体概况表述欠清晰；部署及措施不具体；对项目主要及关键方案表述欠清晰；施工平布置欠合理；市政基础设施项目，交通组织规划欠合理，交通组织措施欠可行计 23-25 分。 |  |  |  |
| 3 | 质 量 管 理 体 系 与措施 | 量目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效，计 14-15 分。 |  |  |  |
|  |  | 质量目标明确，满足招标文件的要求。管理机构欠健全，职责分工基本明确， 管理制度基本齐全，实施与监控措施欠完整，计 11-13 分。 |  |  |  |
| 4 | 安 全 管 理 体 系 与措施 | 安全目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效，计 14-15 分。 |  |  |  |
|  |  | 安全目标明确，满足招标文件的要求；管理机构欠健全，职责分工基本明确； 管理制度基本齐全；实施与监控措施欠完整，计 11-13 分。 |  |  |  |
| 5 | 环境保护管理体系与措施 | 环境管理目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效，计 9-10 分。 |  |  |  |
|  |  | 环境管理目标明确，满足招标文件的要求；管理机构欠健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施欠完整，计 7-8 分。 |  |  |  |
| 6 | 工程进度计划与措施 | 总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行，计 14-15 分。 |  |  |  |
|  |  | 总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容欠全面，线路欠清晰，计划编制欠合理；措施基本可行，计 11-13 分。 |  |  |  |
| 7 | 资源配备计划（含设备和劳动力配备） | 资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确，计 9-10 分。 |  |  |  |
|  |  | 资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划基本呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，计 7-8 分。 |  |  |  |

备注：施工组织设计和项目管理机构由评委独立评审计分，投标人最终施工组织设计和项目管理机构评审得分为所有评委评审计分的算术平均值。

评委签字/日期：

#### 附表3-11：项目管理机构评审计分表

项目管理机构评审计分表

| 序号 | 项目内容 | 评审标准 |  |  | 评审计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人任职资格 | 质量管理奖项国家级 | 3.5 | 国家级 0-1 个，每个 3.5 分（具体个数见投标人须知前附表，下同）；省级 0-1 个，每个 2.5 分；市州级 0-1 个，每个 2 分。 |  |
|  |  | 质量管理奖项省级 | 2.5 | 国家级 0-1 个，每个 3.5 分（具体个数见投标人须知前附表，下同）；省级 0-1 个，每个 2.5 分；市州级 0-1 个，每个 2 分。 |  |
|  |  | 质量管理奖项市州级 | 2 | 国家级 0-1 个，每个 3.5 分（具体个数见投标人须知前附表，下同）；省级 0-1 个，每个 2.5 分；市州级 0-1 个，每个 2 分。 |  |
|  |  | 建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地 | 2 | 省级 0-1 个，每个 2 分； 市州级 0-1 个，每个 1 分。 |  |
|  |  | 建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地 | 2.5 | 国家级、省级，0-1 个，每个 2.5 分； 市州级，0-1 个，每个 1.5 分。 |  |
|  |  | 不良行为；建筑施工质量管理标准化季度项目考评不合格 项目；建筑施工安全生产标准化季度项目考评不合格项目 | 60 | 严重不良行为，每条 扣 4 分； 一般不良行为，每条扣 2 分；省级建筑施工质量管理标准化季度项目考评不合格项目，每个扣 2 分；省级建筑施工安全生产标准化季度项目考评不合格项目，每个扣 2 分； |  |
|  |  | 类似工程 | 10 | 0-2 个，每个 5 分，（具体个数见投标人须知前附表，下同） |  |
| 2 | 技术负责人任职资格 | 类似工程 | 5 | 0-1 个，每个 5 分 |  |

备注：1..类似工程业绩考核期限 1080 天，自竣工验收资料中建设单位签字之日起至提交投标文件截止

- 之日止。投标人提供的类似工程业绩的相关指标应当大于或等于投标人须知前附表的规定。

- 拟任本招标项目的项目经理在其他项目担任项目经理并发生过变更撤换，如果在本招标项目投标截止时间前，该项目未取得竣工验收资料的，不对该项目经理的类似工程业绩和安全质量管理表彰和奖励计分。

- 优良信息：①国家级奖项有效期 720 天，省级、市州级奖项有效期 360 天，自相关文件发布之日起至提交投标文件截止之日止。②建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地、建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地有效期 360 天，自省厅及市州住房城乡建设局相关文件公布之日起至提交投标文件截止之日止。投标人未提供证明资料或证明资料提供不全或证明资料不符合要求的，不计分。

不良信息：①不良行为扣分有效期 180 天，自省厅公布之日起至提交投标文件截止之日止。外省区市公布的不良行为不计分；②建筑施工质量管理标准化季度项目考评不合格项目、建筑施工安全生产标准化季度考评不合格项目有效期 90 天，自省厅相关文件公布之日起至提交投标文件截止之日止。

5、相关文件是指《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理暂行办法实施细则》（湘建监督[2019]16 号）附件 1 列示的文件。

评委签字/日期：

#### 附表3-12：现场安全质量管理评价和信用评价计分表

现场安全质量管理评价计分表

| 序号 | 评 审 标 准 | 评审计分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用提交投标文件截止之时最新公布的现场安全质量管理评价结果。 其中： 以联合体方式投标的，按照第二章投标人须知前附表的规定折算确定联合体的现场安全质量管理评价分值； 没有在建工程的投标人，按照现场安全质量管理评价处于末位的合格投标人的分值计取。 但取得建筑业企业资质证书不满 720 天的投标人按全省现场安全质量管理评价分值的平均值计取。如果取得建筑业企业资质证书不满 720 天的投标人现场安全质量管理评价分值高于全省平均值的，按其现场安全质量管理评价分值计取。 | 100分 |  |
|  | 合 计 |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

#### 附表3-13：信用评价计分表

信用评价计分表

| 序号 | 评 审 标 准 | 评审计分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用提交投标文件截止之时最新公布的信用评价结果。其中： 以联合体方式投标的，按照第二章投标人须知前附表的规定折算确定联合体的信用评价分值； 在信用评价申请地之外的市州投标的， 投标人的信用评价分值应当扣除信用评价申请地的市州社会贡献分值； 取得建筑业企业资质证书不满 720 天的投标人的信用评价分值按全省平均值（不含市州社会贡献分值）计取，发生了信用评价标准中列示的不良信息的， 按照相关规定予以扣分。当投标人信用评价分值高于全省平均值的，按其信用评价分值计取。 未参加信用评价的投标人，按照信用评价处于末位的合格投标人的分值计取。 | 100分 |  |
|  | 合 计 |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

#### 附表3-14：成本评审结论记录表

成本评审结论记录表

投标人名称：

| 序号 | 招标控制价 |  | 投标报价 算术平均值 | 投标报价 | 本项目成本评审警戒线 | 比较结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比较后需投标人澄清和说明的主要事项概要： |  |  |  |  |  |  |
| 投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明： |  |  |  |  |  |  |
| 评审 结论 |  | □低于成本 □不低于成本 |  |  |  |  |
| 评 审 意 见 概 要 |  |  |  |  |  |  |
| 评 标 委 员 会 全 体 成 员 签 名 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

#### 附表3-15：投标报价评审计分表

投标报价评审计分表

| 序号 | 项 目 |  |  | 评分标准 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终投标价＞基准价 |  |  | 报价得分=100-100L | L为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即 最终投标价—基准价 ×100% 基准价 |  |
| 2 | 最终投标价=基准价 |  |  | 100分 |  |  |
| 3 | 最终投标价＜基准价 |  |  | 报价得分=100-100L |  |  |
| 投标人 |  | 投标报价 | 最终投标价 | 基准价 | L值 | 投标报价得分 |
| 对投标报价的调整记录： |  |  |  |  |  |  |

备注：

1. 投标报价得分，基本分 100 分。

2.基准价：Y=A×（1-γ）

其中：A——进入详细评审的有效投标报价中，大于或等于X（1－10%）的报价,去掉最高和最低、次低报价之后的算术平均值

当进入详细评审的有效投标报价少于 7 个（含本数）时，A 为大于或等于 X（1－10%）的报价的算术平均值X=（X1+X2+……Xn-1+Xn）／n

n——进入详细评审的有效投标报价个数

X1、X2、Xn-1、Xn——进入详细评审的有效投标报价

γ—— -1%、0、1%、2%、3%，开标时随机抽取确定

3.当投标报价>基准价时，报价得分=100-100L；当投标报价=基准价时，报价得分=100；当投标报价<基准价时， 报价得分=100-100L。其中，偏差率 L=|(投标报价-基准价)/基准价|*100%。

评标委员会全体成员签字/日期：

#### 附表3-15：权数取值表

权数取值表

| 序号 | 项 目 | 具体权数取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计权重（取值范围：0.10-0.15） | 0.10 |
| 2 | 项目管理机构权重（取值范围：0.10-0.20） | 0.15 |
| 2 | 现场安全质量管理评价权重 | 0.10 |
| 3 | 信用评价权重（取值范围：0.10-0.15） | 0.15 |
| 4 | 投标报价权重（取值范围：0.40-0.55） | 0.50 |

#### 附表3-16：综合得分计算表

综合得分计算表

| 投标人（ ） 总分（ ） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评委编号 | 单 项 评 分 |  |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 现场安全质量管理评价 | 信用评价 | 投标报价 | 综合得分 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 单项得分Pi |  |  |  |  |  |  |
| 权数K | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.50 |  |
| K* Pi |  |  |  |  |  |  |

备注：

1．综合得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第3位小数4舍5入。

2．投标人综合得分为项目施工组织设计、管理机构、现场安全质量管理评价、信用评价和投标报价的单项得分乘以相应的权数取值（附表3-15）之和。施工组织设计和项目管理机构由评委独立评审计分，投标人最终施工组织设计和项目管理机构、现场安全质量管理评价、信用评价评审得分为所有评委评审计分的算术平均值。

3．投标人的投标报价单项得分计算和综合得分计算可以委托招标人的工作人员实施，但其计算结果应当交由评标委员会签字确认。

评标委员会全体成员签字/日期：

#### 附表3-17：经评审的投标人排序表

经评审的投标人排序表

工程名称： （项目名称） 标段

| 排序 | 投标人名称 | 投标报价（万元） |
| --- | --- | --- |

评标委员会全体成员签字/日期：

#### 附表3-18：中标候选人表

中标候选人表

工程名称： （项目名称） 标段

| 排序 | 中标候选人 | 投标报价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 第一名 |  |  |
| 第二名 |  |  |
| 第三名 |  |  |

签订合同前要处理的事宜：

评标委员会全体成员签字：

监督人员签字：

日期：年月日

年      月      日

# 第四章  合同条款及格式

合同编号（年度+类别+序号）：2020-CO- 号

合 同 文 本

项目名称：

甲    方：浏阳市城市管理和综合执法局浏阳经济技术开发区（浏阳高新技术产业开发区）分局

乙    方：

签订日期：     2020年  月  日

（HN J S- 2014）

湖南省建设工程施工合同

湖南省住房和城乡建设厅

制定

湖南省工商行政管理局

第一部分	合同协议书

发包人（全称）：浏阳市城市管理和综合执法局浏阳经济技术开发区（浏阳高新技术产业开发区）分局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：浏阳经开区桥梁修复项目工程（第二次） 。

2.工程地点：浏阳经济技术开发区 。

3.资金来源：财政拨款。

4.工程内容：本工程为浏阳经开区桥梁修复项目工程（第二次），含G319跨建安大道跨线桥、蝴蝶桥、克里大桥等单位工程，具体以招标工程量清单和图纸内容为准。

5.工程承包范围：具体以工程量清单及施工图内容为准。

二、合同工期

计划开工日期： 	年 	月 	日

计划竣工日期： 	年 	月 	日。

工期总日历天数： 	日历天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

符合国家、行业、地方及经开区标准（及招标要求）施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：                    元；

（小写）：                    元；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）       	元；

（小写）	元；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）       	元；

（小写）	元；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       	元；

（小写）	元；

（4）暂列金额：

人民币（大写）       	元；

（小写）	元；

2.合同价格形式：                                        。

五、项目经理

承包人项目经理：                                        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条 款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、发包人承诺

（1）发包人向承包人承诺按照合同约定的方式和期限支付合同价款和其他应当支付的款项，履行本合同的全部义务。

（2）发包人委托的监理人：

监理人委派的总监理工程师：

八、承包人承诺

（1）承包人向发包人承诺按照合同约定按期、保质完成施工任务，缺陷责任期内的缺陷修复，质量保修期内的保修。履行本合同的全部义务。

（2）承包人派驻本工程的项目负责人：

项目负责人资质等级：

项目负责人到职时间：

（3）承包人应当在开工通知发出后3日内按投标承诺委派关键岗位人员，配备施工机械进场施工。如未完成，经发包人催告，在约定的时间内仍未完成的，发包人有权解除合同，且投标保证金和履约保证金不予退还。

（4）承包人签订合同后提供一份纸质版投标清单给本项目监理单位。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 	年 	月 	日签订。

十一、签订地点

本合同在浏阳市经济技术开发区签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。补充协议必须送浏阳经开区（高新区）管委会招标投标中心备案。

十三、合同生效

本合同自双方签字盖章生效。

十四、合同份数

本合同正本两份，发包人和承包人各执一份；副本六份，发包人三份，承包人二份，合同备案机关一份，其他 / 份。合同正本和副本具有同等效力。

发包人：（公章） 	承包人：（公章）

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

组织机构代码：                      组织机构代码：

地址：                              地址：

邮政编码：                          邮政编码：

第二部分    通用合同条款

参照湖南建设工程施工合同（HNJS- 2014）通用条款执行。

第三部分  专用合同条款

1.一般约定

1.1  词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 其他合同文件包括：

合同谈判期间签订的谈判纪要以及附件、补充协议、安全生产合同、工程质量保修书、《浏阳经开区工程项目施工单位履约考核办法》。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：                                                   ；

资质类别和等级：                                         ；

联系电话：                                               ；

电子信箱：                                               ；

通信地址：                                               。

1.1.2.5 设计人：

名称：   	；

资质类别和等级： 	；

联系电话： 	；

电子信箱： 	；

通信地址： 	。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       /     。

1.1.3.2 永久占地包括：               /                  。

1.1.3.3 临时占地包括：现场确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 国家、省、市人民政府及其职能部门的规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：相关工程建设标准 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：              /	；

发包人提供国外标准、规范的份数：                /	；

发包人提供国外标准、规范的名称：                 /	。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：       。

1.5  合同文件的优先顺序

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

1.6  图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后七日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套；

发包人向承包人提供图纸的内容：与施工项目相关的图纸。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件包括：施工组织设计、工程进度计划、专项安全施工方案、隐蔽工程验收申请、工程款支付申请等；

承包人提供的文件的期限为：事项发生前（后）14日内；

承包人提供的文件的数量：1式3份；

承包人提供的文件的形式：纸质文件；

发包人批复承包人报送文件的时间：7日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                 /                 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：浏阳市城市管理和综合执法局浏阳经济技术开发区（浏阳高新技术产业开发区）分局或工地现场；

发包人指定的接收人为：                                   。

承包人接收文件的地点：浏阳市城市管理和综合执法局浏阳经济技术开发区（浏阳高新技术产业开发区）分局或工地现场；

承包人指定的接收人为：                                   。

监理人接收文件的地点：浏阳市城市管理和综合执法局浏阳经济技术开发区（浏阳高新技术产业开发区）分局或工地现场；

监理人指定的接收人为：                                    。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按相关规定办理。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目规划红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理，费用已包含在合同价款中，发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款。

1.13 工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：涉及合同价格调整的可调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按通用条款。

2.发包人

2.2  发包人代表

发包人代表：

姓名：

身份证号：                                                       ；

职务：                                                 ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址                                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：详见授权委托书。

2.4  施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：甲方按合同签订时的土地现状于开工日期7天前向承包人移交施工现场，承包人配合进行施工现场交付并签章确认。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件包括：提交基础资料：合同签订后开工日期前14天，甲方向承包人提供经确认的施工图纸或做法说明共二份，组织承包人、设计单位、监理单位进行图纸会审、设计交底，将水准点与坐标控制点以书面形式交给承包人，并进行现场交验。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                /      。

发包人是否提供支付担保：               /                 。

发包人提供支付担保的形式：                /               。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：与工程竣工相关的所有资料  。

承包人需要提交的竣工资料套数：2套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后28天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：符合浏阳市城建档案馆归档要求。

3.2承包人应履行的其他义务：

3.2.1承包人应严格按照现行工程施工质量安全规范的要求组织实施本项目，保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施、完成及其缺陷的修复。

3.2.2项目负责人按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，组织解决由承包人负责的各项事宜。

3.2.3承包人配合甲方认真审定项目设计文件，参加甲方组织的《施工图纸》或《做法说明》的现场交底，并拟定详细的《施工方案》、《施工进度计划》、《机械设备安排计划》、《质量保证措施》、《安全文明施工保证书》等，并于工程开工前5天交甲方及监理单位审定，经审定批准后严格执行实施。

3.2.4承包人负责本工程红线范围内临时道路、供电设施、供水及排污、临时用地等为实施本项目所需要的各项相关临时性工作的修建、维护及拆除。此项费用已包括在工程量清单综合单价中，承包人不得另行单独计算费用。

3.2.5承包人应配置与工程规模相适应的现场办公设备、测量仪器、试验仪器设备和交通工具等。

3.2.6承包人申请竣工验收前需竣工验收资料已备案并出示已备案证明文件，并同时提交两套完整竣工验收资料给甲方，未提交或资料不齐甲方有权不同意组织该工程竣工验收。

3.2.7遵守有关规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、道路设施、设备管线、树木不受损坏，如有损坏承包人应无偿进行修复完整并经甲方验收合格，甲方不承担任何修复费用。

3.2.8 承包人应严格按照设计图纸的设计范围进行施工，对超过设计图纸设计范围的施工部分，甲方不予计量(甲方主动变更增加的除外)。

3.2.9本工程施工严禁转包，承包人现场管理的人员必须与投标文件中确定的人员一致，且到岗时间必须满足本项目招标文件中的要求，项目负责人、技术负责人、施工员安全员、质量员等人员的变更须经发包人同意。发包人对承包人的履约行为、施工质量、生产安全等按照《浏阳经开区工程监督管理暂行考核办法》、《浏阳经开区工程项目关键岗位人员考勤实施细则》的各项约定，解释权归甲方所有。

3.3  项目经理

3.3.1 项目经理：

姓名：

身份证号：

建造师执业资格等级：                               ；

建造师注册证书号： 	；

建造师执业印章号： 	；

安全生产考核合格证书号： 	；

联系电话：                                               ；

电子信箱：                                               ；

通信地址：                                               ；

承包人对项目经理的授权范围如下：              /            。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按照通用条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按照考核办法承担违约责任。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按照考核办法承担违约责任。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按照考核办法承担违约责任。

3.3承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：   /  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按照考核办法承担违约责任。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   / 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按照考核办法承担违约责任。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按照考核办法承担违约责任。

3.5  分包

3.5.1 分包的一般约

禁止分包的工程包括：                      /	。

主体结构、关键性工作的范围：相关法律规定的范围。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：按项目另行确定。

其他关于分包的约定：

3.5.2.1如承包人不具备专业工程的资质，则承包人必须将专业工程分包给有专业工程资质的分包单位，且由发包人鉴证，并送主管部门备案;除此之外，未经发包人同意，承包人不得分包任何工程项目，否则分包合同无效，且承包人按工程总造价的5%承担违约金。

3.5.2.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人，否则，转包、分包无效，发包人有权解除本合同，且承包人按工程总造价的5%承担违约金以及其他损失。

3.5.2.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包单位结算。

3.6  工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

/	。

3.7  履约担保

3.7.1本工程履约保证金金额为（中标金额低于最高投标限价10%以内的，不超过中标合同金额的10%。中标金额低于最高投标限价10%以上的，为最高投标限价减去中标合同金额后的差额。），即     万元。履约保证金根据工程形象进度分期退还（不计息），在承包人按照合同要求实施和完成合同工程之前，履约担保一直有效。甲方在承包人机械设备进场开工后10天内退还20%的履约保证金，工程完成30%后10天内退还30%的履约保证金，工程完成50%后10天内再退还30%的履约保证金，剩余的履约保证金在工程完成90%后10天内全部退清 (均不计利息)。

3.7.2本工程若采用银行保函担保形式，保函承诺金额为（中标金额低于最高投标限价10%以内的，不超过中标合同金额的10%。中标金额低于最高投标限价10%以上的，为最高投标限价减去中标合同金额后的差额。），即     万元。承诺期限为在计划工期基础上延长一个月，保函待承诺期限结束后退还，若因承包人原因造成工期延误的，需延长相应的保函承诺期限。

4.监理人

4.1  监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：三控（质量、进度、投资）三管（合同、信息、安全生产）一协调。

关于监理人的监理权限：

1）审批工程施工组织设计、进度计划和技术方案，向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告；

2）主持工程建设中有关的参建各方的组织协调及会议；

3）对本工程使用的各类材料和施工质量（包括隐蔽验收、中间验收）进行检验、验收；

4）对本工程的安全文明施工进行监督、管理；

5）承包人项目负责人的确定和更换，以及现场技术负责人及其他主要人员的更换。

需要取得发包人批准才能行使的职权：

（1）向承包人发布开工令、全面的停工令、复工令；

（2）对工程进度款的支付签署意见；

（3）对工程变更进行审核并签署意见，在征得发包人同意后向承包人发出变更令。

6）监理合同约定的其它内容。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：办公场所由施工单位提供，生活设施及办公设备由监理人自行负责。

4.2  监理人员

总监理工程师：

姓名：                                                   ；

职务：                                                   ；

监理工程师执业资格证书号：                               ；

联系电话：                                                ；

电子信箱：                                              ；

通信地址：                                              ；

关于监理人的其他约定：        /                          。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）视工程情况另行约定  ；

（2）                      /                               ；

（3）                       /                              。

5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

1、 乙方应按现行国家法律、法规及行业的有关规定和技术要求对本工程进行建设，并严格遵守《质量保证承诺书》和《安全文明施工保证书》。

2、乙方应按国务院/建设部第_279_号令和工程质量保修书，对本工程进行保修。

3、乙方应认真按照经审批的《施工组织设计和方案》、甲方代表依据合同发出的指令施工，确保工程质量符合合同约定标准、施工规范和工程设计的要求，并为甲方代表及监理工程师对工程进行检查检验提供便利条件，随时接受检查检验。

4、工程质量验收标准的约定：承包方必须确保工程质量为合格工程，并对工程质量终身负责。在施工中承包人必须在每道工序完成自检合格后，报请监理方、勘察设计单位、浏阳市住建局园区建工站和甲方进行验收，经检查验收合格后，方可进行下一道工序的施工。否则，该工序无论质量合格与否，均视为不合格工序，由此所造成返工、误工等费用由承包人自负，工期不予延长。

5、主要工程材料，包括钢筋、水泥、砂、石、砖、沥青混凝土、双壁波纹管、钢筋混凝土管、CPVC管、UPVC管、排水井盖等，必须符合标准、规范及设计要求，其中双壁波纹管、钢筋混凝土管、CPVC管、UPVC管、排水井盖等材料的品牌规格见工程量清单，进场前必须提交质量证明文件，并且报验送检，所需费用由承包人承担，检验结果应提交监理人，最后经甲方、监理认可后方可使用。

6、检查和返工。承包人应严格按照施工图纸及甲方代表依据合同发出的指令进行施工，确保工程质量符合标准、规范和设计的要求，并随时接受甲方代表及监理工程师的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代表的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。以上检查检验合格后，又发现由承包人原引起的质量问题，仍由承包人承担责任和发生的费用，并应赔偿甲方的有关损失。

7、在施工过程中，若发现承包人对工程质量无法保证时，甲方有权将工程进行分包甚至终止承包人对本工程的施工资格，凡因承包人原因被甲方取消或终止施工资格，其风险及费用均由承包人承担，并由承包人承担违约责任。

关于工程奖项的约定：视工程情况另行约定。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：     /

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。隐蔽工程，必须增加施工前、中、后的图片或影像资料。

6.安全文明施工与环境保护

6.1  安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：乙方应严格按《安全文明施工保证书》及相关工程建设文明施工管理规定的要求进行安全生产、文明施工，否则甲方有权要求乙方立即停工整改，并向乙方要求支付该周期工程款8%的违约金；经整改无效的，甲方有权单方终止合同。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   由承包人负责     。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  由承包人负责  。

6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：按照考核办法承担违约责任。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   合同签定后7天内支付安全文明施工费。

7.工期和进度

7.1  施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   /

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：            /

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   /  。

7.2  施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   /  。

7.3  开工

7.3.1 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限：    /。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：        /。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：        /。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4  测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                /               。

7.5  工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：        /	。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天支付违约金1000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/

7.6  不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                  /	。

7.7  异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）       /     ；

（2）       /     ；

（3）      /      。

7.9  提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：     /    。

8.材料与设备

8.4  材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    /     。

8.6  样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

1、乙方负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，工程量清单上约定了材料和工程设备的类似品牌、规格、型号及技术参数的乙方不得擅自变更。乙方采购的所有材料、工程设备应提供产品合格证和出厂证明，并对材料、工程设备质量负责。

2、需要乙方报送样品主要材料和工程设备，乙方应采购前向甲方和监理人报送样品，甲方和监理人应在收到样品后7天内向乙方回复经甲方签认的样品审批意见。经甲方和监理人审批确认的样品应交甲方封存，乙方在施工过程中不得使用与审批确认的样品不符的材料和工程设备。

3 、乙方应按投标文件及设备安排计划安排施工设备入场施工，设备未依约按期进场的，延期2天仍未到位时，甲方有权安排设备进场施工，相应费用与损失由乙方承担，甲方可直接从乙方履约保证金中扣除；延期5天仍不能到位时，甲方有权扣留乙方所有履约保证金不予返还，且有权单方终止合同。

4、乙方负责采购材料、工程设备的不符合设计和有关标准要求或与审批确认的样品要求不符的，乙方应在甲方和监理要求的合理期限内将不符合设计和有关标准要求或与审批确认的样品要求不符的的材料和设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和延误的工期由乙方负责。

8.8  施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：已包含在合同总价中，由承包人承担。

9.试验与检验

试验与检验费用的约定： 施工单位所有进场的材料、设备及功能性检测必须按规定进行现场见证取样检测，所产生的材料检验试验费由施工单位承担；对比检测费用由建设单位承担。

10.变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：

10.1.1本工程原则上不变更，清单中不可预见费归发包人所有，风险由承包人承担。

10.2变更权

10.2.1施工中承包人不得对原工程设计进行变更；在施工过程中发现设计图纸的缺陷或与现场施工条件有出入而确需修改设计时，应先通知发包人与监理方，由发包人联系设计单位出具设计变更，如承包人未通过监理及发包人直接联系设计单位出具的设计变更均属擅自变更设计。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延，并追究承包人的违约责任。

10.2.2所有变更须经发包人和监理人共同书面批准并签章后方可实施。

10.2.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人和监理人同意，未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

10.3变更程序

变更实行“先报批、后实施”程序，在施工过程中如发生变更，必须按《浏阳经济技术开发区政府投资建设项目管理试行办法》规定的程序和权限报批。工程发生变更之前，承包人必须在7个工作日内进行申报，经现场监理审批后再报甲方审批，审批完成后才能进行变更项目的施工，否则不予计量。

10.4 变更估价

变更估价原则：关于变更估价的约定：

10.4.1承包人在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经监理工程师确认后报发包人审批后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，按照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按如下标准：

1）、按照2014年《湖南省建设工程工程量清单计价办法》、2014年《湖南省建设工程消耗量标准》及其配套文件编制：装饰人工工资按140元/工日，其他人工工资按110元/工日；总价优惠比例=8%+（1-（中标价-暂列金额）/（招标控制价-暂列金额））*100%，以全费用工程量清单单价进入结算。

10.4.2 所有变更除计取模板措施费以外，一律不计取其他措施项目费，不因变更工程量大小而调整分部分项工程量清单价格。

10.4.3本工程施工期内工程量清单中所有材料价格波动，结算时不予调整。

10.4.4新增工程中所有暂估需用的材料其品牌须经甲方、监理认可，材料价格由监理、建设、施工三方市场调查后确定其预算价格。

10.4.5 本工程未单列措施项目费均已包含在已标价的工程量清单单价和合价中，结算时不再增加计算任何未单列措施项目费。

10.4.6承包人在双方确定变更后7天内：

（1）不向发包人提出涉及造价增加的变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

（2）不向发包人提出涉及造价减少的变更工程价款报告时，由发包人和监理人核实后，直接从承包人工程款中扣除。

10.4.7发包人应在收到变更工程价款报告之日起30天内予以确认。

10.4.8发包人不同意承包人提出的变更价款，按专用条款关于争议的约定处理。

10.4.9经发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款。

10.4.10因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

10.4.11发包人保留删减和调整项目的权利，承包人不得要求增补工程量。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：               /        。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                 /      。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无奖励 。

10.6  暂估价

暂估价归发包人核实，由承包人牵头，发包人协调组织相关单位联合确定暂估价实施项目及结算价款。

10.6.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取：招标的方式确定，原则上由承包人与第三方签订协议。

10.6.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取：由承包人牵头，发包人协调组织相关单位联合确定暂估价实施项目及结算价款。

10.6.3承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.7  暂列金额

10.8合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额归发包人所有，由发包人控制使用。

11.价格调整

11.价格调整

11.1  市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：采用不可调价合同。

12.合同价格、计量与支付

12.1  合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：本工程采用全费用工程量清单单价计价，本省现行计价规范标准所包含的全部费用均包含在综合单价中。

风险费用的计算方法：       /

风险范围以外合同价格的调整方法：       /

2.总价合同。 总价包含的风险范围：            /

风险费用的计算方法：                     /

风险范围以外合同价格的调整方法：                 /

3.其他价格方式：                 /

12.2  预付款

12.2.1 预付款的支付 预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：无。

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3  计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按通用条款。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用条款。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款。

12.3.5  总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4

项〔总价合同的计量〕约定进行计量：按通用条款。

12.3.6 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序无。

12.4  工程款支付

竣工验收合格后，甲方支付合同价60%工程款，初审完成后一个月内付至初审价格的70%工程款，完成竣工结算终审并出具终审报告后一个月内支付至终审价格的97%工程款，余款3%工程质量保证金，待工程缺陷责任期（24个月）满无工程质量问题，甲方在一个月内付清余下工程款（不计利息），乙方需向甲方提供与本项目付款工程费用等额的增值税专用发票。

本项目付款将根据支付节点统一由国库集中支付。

农民工工资保证金和安全文明措施费将作为工程款在报建手续办理时由招标人存入第三方监管账户管理，以上二项款项将作为已付工程款在支付工程款时扣除，中标单位可根据工程开展情况按规定申报以上二项款项支付。安全文明施工费：合同签定后7天内，甲方将安全文明施工费拨至本项目第三方监管账户进行管理，用以保证安全文明施工。该项作为已付工程款在支付工程款时扣除，中标单位可根据工程开展情况按规定申报该项款支付。

工程项目在未取得施工许可证前不予支付任何工程款，本工程项目的安全文明施工费由甲方直接拨至本工程第三方监管账户管理。

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 按支付条款规定执行。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按支付条款规定执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：          /         。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：       /     。

（2）发包人支付进度款的期限：按支付条款规定执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：逾期付款按中国人民银行同期贷款基准利率计息。

12.4.5 支付分解表的编制

（1）.总价合同支付分解表的编制与审批：          /

（2）.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       /

13.验收和工程试车

13.1  分部分项工程验收

13.1.2  监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：48小时。

13.2  竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款。

13.2.3 移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。

13.3  工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款

（1）单机无负荷试车费用由         /       承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /       承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /       。

13.6  竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后10日之内。

14.竣工结算

14.1  竣工结算申请

14.1.1承包人提交竣工付款申请单的期限和相关约定：

14.1.2工程结算：乙方应在施工中按竣工文件编制要求做好各项施工记录、进度记录、质量检查记录，并参加竣工验收，编制竣工资料并按浏阳住建局城建档案馆的要求完成竣工资料备案，竣工验收后两个月内按要求提交两份竣工资料（含结算资料）给甲方及监理单位保存。若未按时提供给甲方完整的竣工资料及工程结算资料，则视为逾期提供的上述文件不真实，甲方有权拒绝支付工程款。

14.1.3结算时间：乙方向甲方提交竣工资料及工程结算资料，甲方初审完后，送浏阳经开区财政局复核审查，经此复核审查后出具的《审计报告》为本工程价款结算的最终依据。

14.1.4工程结算方式：工程结算以经审定实际签证的工程量与合同综合单价结算。工程合同综合单价详附件《工程量清单》。

14.1.5经审定实际签证的工程量计算标准：以实际完成的工程量为基础，并依据2014《湖南省建设工程工程量清单计价办法》规定的工程量计算规则（项目特征有特殊注明的除外）和监理工程师及甲方现场代表认可的尺寸、断面（不超过工程量计算规则和设计的）、竣工图、施工设计图纸、甲、乙双方签证资料和竣工结算资料等计算。

14.2  竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：浏阳经开区财政局出具的审计报告之日起。

发包人完成竣工付款的期限： 按支付条款约定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照浏阳经开区财政局有关规定执行。

14.3 本项目按竣工验收后实际完成的工程量进行结算，若最终结算金额少于合同金额，一律不增补工程量。

14.4  最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：1式4份。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书签发后30日之内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：按支付条款约定执行。

15.缺陷责任期与保修

15.2  缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 工程竣工验收并签发工程移交证书后24个月。

15.3  质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式

（1）质量保证金保函，保证金额为：          /

（2）终审金额3%的工程款；

（3）其他方式：           /              。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：        /

关于质量保证金的补充约定：工程质保期满无工程质量问题1个月内退还（不计息）。

15.4  保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按照工程质量保修书保修。

15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

承包人应履行的其他义务：对需要使用建筑垃圾再生产品而采取联合招标或总承包+专业分包招标方式的建设工程项目，承诺在工程施工过程中按设计要求使用再生产品，不再就再生产品应用比例进行设计变更，否则放弃中标。

16.违约

16.1  发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /	。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /   。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行

实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：           /	。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承 包人无法复工的违约责任：            /                 。

（7）其他：                            /	。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2  承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：详见考核办法。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按本合同约定执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人违约解除合同后，发包人委托检测单位对已完成的工程进行检测，对检测合格的工程进行计量，待工程竣工验收后，按支付条款和中标清单价支付工程款，并由承包人承担合同金额20%的违约金；检测不合格的工程不予支付工程款，承包人还须承担清场费用和违约金。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。

17.不可抗力

17.1  不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /	。

17.4  因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18.保险

18.1  工程保险

关于工程保险的特别约定：

（1）工程开工前，发包人委托承包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，保险费用已包含在合同总价中。

（2）运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，发包人委托承包人办理保险，费用已包含在合同总价中。

（3）承包人须为本工程办理建筑工程一切险，并支付保险费用，费用已包含在合同总价中。

18.2  安全生产责任保险

关于安全生产责任保险的约定：按通用条款。

18.3  通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。

19.争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。

19.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /

选定争议评审员的期限：      /

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /

其他事项的约定：      /

19.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：          /

19.3争议的解决

19.4争议的解决方式

争议经协商，委托检测、鉴定、审核、申请调解未能达成一致意见或不委托检测、鉴定、审核，也不申请调解的，向浏阳市人民法院园区法庭提起诉讼。

21 补充条款

21.1乙方承诺按时足额支付农民工工资，如有拖欠，甲方有权从工程款中代扣付。

21.2本合同所涉的附件《安全生产合同》、《工程质量保修书》、《工程量清单说明》、《工程量清单》、《浏阳经开区工程监督管理暂行考核办法》、《浏阳经开区工程项目关键岗位人员考勤实施细则》和施工过程中经双方签章认可后的《施工变更通知》、《工程变更单价审批表》均是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

21.3关于工程配套费收取的相关规定：

21.3.1定义：工程配套费是指工程总包单位配合协调工程分包单位的施工所发生的费用。

21.3.2工程配套费包括内容：

利用总包单位的脚手架、施工及生活用水用电、垂直运输机械的利用、因分包单位施工所引起的结构表面修补、临时设施的使用、建筑垃圾的清理外运等等。

21.3.3配套费的支付标准：（湖南省《计价暂行办法》规定）

（1）水、电、采暖、通风空调以及消防、电梯安装等分包工程中由总承包施工企业自行分包，不计取配合费。

（2）水、电、采暖、通风空调以及消防、电梯安装等分包工程中由建设单位自行分包的应根据配套内容、范围由双方根据实际发生费用记取，但总配套费用不得超过分包合同价的2％，此项费用由分包单位支付。

22． 其它

其它未尽事宜，在合同正式签订前由甲乙双方共同协商，并形成合同谈判纪要，其谈判纪要视为合同的组成部分。

发包人：（公章）：                         承包人：（公章）：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

通讯地址及收件人：                   通讯地址及收件人：

邮政编码：                           邮政编码：

联系电话：                           联系电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年     月     日                            年     月     日

附件1：

安全生产合同

为在                                 项目施工合同的实施过程中创造安全、文明、和谐的施工环境，切实搞好本项目的安全生产工作，本项目发包人浏阳市城市管理和综合执法局浏阳经济技术开发区（浏阳高新技术产业开发区）分局（以下简称“发包人”）与承包人                           （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”的方针进行安全生产管理。

3．遵守约定的工期，不得随意压缩合同约定的工期。

4．不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

5．不得要求承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

二、承包人职责

1．严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产的法律法规，严格执行《建设工程施工安全技术操作规程》等安全技术标准、规范，认真执行工程承包合同中有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时的计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备专职安全员。

4．承包人应加强对本单位员工的法制和安全生产教育，采取各种有效预防措施，防止发生任何违规、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆破物给与、易货或以其他方式转让给他人,或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

由于发包人或承包人违约造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由违约方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。如因甲方或承包人违约造成安全事故的，依法追究违约方有关责任。

发包人：                    承包人：

（盖章）                             （盖章）

法定代表人或委托人：               法定代表人或委托人：

安全主管部门：                    项目负责人：

项目安全员：

联系电话：                         联系电话

签订日期：                         签订日期：

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）： 浏阳市城市管理和综合执法局浏阳经济技术开发区（浏阳高新技术产业开发区）分局

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《城市道路管理条例》经协商一致就       签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括道路路面工程、市政管网工程、人行道路面铺装，以及双方约定的其他项目，具体保修的内容，双方约定如下：

按承包人承包范围进行保修  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》和《城市道路管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 市政管网工程保修期为贰年；

- 城市道路保修期为一年。

- 绿化工程养护期为一年。

- 其它工程保修期为一年。

质量保修及养护期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1、城市道路工程在保修期内发生质量问题时，由使用单位填写《城市道路工程质量修理通知书》，通知承包方派驻现场保修负责人(或用电话通知，书面通知后补)。承包方接到《城市道路工程质量修理通知书》或用电话通知后,立即组织保修,如24小时后承包方未做出反应。建设单位有权按原设计标准自行组织返修，所发生的全部费用由承包方承担。

2、保修措施

1）、工程交付后，与甲方签订工程保修合同，并建立保修业务档案，向业主提供详尽的有关技术说明资料。

2)、承包方在接到业主维修要求后，立即到达故障现场与业主商定处理办法，能自行处理的质量问题，保证在1-3日内给予解决

3）、对于一般质量问题，保修工作将在24小时内完成，较大的质量问题，保修工作将在3-5个工作日内完成。

4）、在保修期间，充分听取业主意见。对业主提出的质量问题，认真分析、研究、制定维修方案。对易损坏的部位，准备好配料和材料，随时发生问题，随时进行解决，确保维修质量。保修实施时，力求不影响正常使用，认真做好成品及环境卫生的保护工作，做到工完场清。

5）、在维修过程中，未按“规范”、“标准”和设计要求施工，造成维修延误或维修质量问题由承包方负责。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人（公章）：                        承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                      委托代理人（签字）

签订日期：   年  月  日

附件3:：

工程量清单说明（实时更新）

1、本工程量清单是依据湘建价[2016]72号文件《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》、湘建价[2014]113号《湖南省建设工程工程量清单计价办法》、湘建价[2016]160号文件、湘建价〔2019〕130号文件、湘建价[2019]47号文件、长住建发[2018]104号文件、湘建价[2019]61号文等编制。已标价工程量清单采用全费用清单，《湖南省建设工程工程量清单计价办法》（2014年）中税金、规费等均已包含在相应项目单价和合价中，即：工程量清单中已标价的工程量清单的单价或合价均已包括了为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费和施工机具使用费、管理费、利润、规费、未单列措施项目费、税金、缺陷修复等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2、工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付依据。实际支付按实际完成的工程量，按《湖南省建设工程工程量清单计价办法》（2014年）规定的计量方法，以监理工程师及甲方现场代表认可的尺寸、断面且不超过规定的标准计量，按工程量清单的单价和合价计算支付金额。

3、本工程单位工程工程量与造价表中的部分工程量清单的工程综合单价因执行浏阳市建设主管部门的招标控制价或招标人确定的招标控制价，所以表格中未单独体现销项税额和附加税费，但综合单价、合价和建安造价中已包含为实施该清单的销项税额和附加税费。

4、本工程安全文明施工费为长住建发[2018]104号文件规定的基准费率包干部分，按实签证部分结算时按文件规定另行签证计入。

5、本工程量清单中“不可预见费” 是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

6、本工程未单列措施项目费均包含在相应项目工程量清单的单价和合价中，结算时均不再增加计算其他任何措施项目费。

7、本工程量清单中人工工资单价已按湘建价〔2019〕130号文件要求编制，本工程量清单中主要材料含税基准价取定详见下表，若施工期内以下材料价格波动幅度在正负5%以内，结算时不予调整，波动幅度超过5%时，超过5%以外部分予以调差。

附件4

# 《浏阳经开区工程监督管理暂行考核办法》

（施工单位履约情况）

工程施工单位应按照国家有关法律法规、行业标准及项目施工合同要求认真履行职责，精心组织施工。工作中如出现以下情况，按约由我司书面通知施工单位后进行如下处理。

（1）项目部关键岗位人员实行押证上岗、并按投标文件及合同要求及时到岗，确保出勤率。详见附件一：《浏阳经开区工程项目关键岗位人员考勤实施细则》。

（2）工程施工质量

施工单位应按设计图纸及国家有关技术规范组织施工，确保施工质量，并接受相关部门的监督检查。

1.1 因施工单位管理不善构成质量隐患或造成工程质量问题的，应按书面整改要求限期整改到位；经第二次督查如出现同一质量问题的除按要求进行返工整改外同时扣除违约金3000元。第三次督查如出现同一质量问题的，将该责任单位列入浏阳经开区工程建设不诚信单位，并报园区建工站、园区财政局备案。

1.2 关键部位、关键工序施工期间，施工单位关键岗位人员没有到岗的，第一次提出书面整改意见，并限期到岗。如后期出现同样的问题扣除违约金2000元／次。

1.3  施工单位存在偷工减料行为或管理不慎造成一般质量事故及以上的，上报园区建工站。除按要求返工整改外另扣除违约金 (按照造成损失金额的10%确定)，同时承担由此发生的其他法律责任。经督查如第二次再出现一般质量事故及以上的，将该责任单位列入浏阳经开区工程建设不诚信单位，并报园区建工站、园区财政局备案。

1.4 施工方自检合格后应及时申请工序验收和分部分项工程验收。如未申报验收擅自进入下道工序施工的，除对该分部分项工程或上道工序不予以确认质量外，另扣除违约金5000元。

（3）工程施工安全

施工单位应按国家有关安全生产技术规范标准进行施工，配备专职安全员，建立完善齐全的安全生产台账，加大对重大危险源的监测防控力度，并接受相关部门的监督检查。

1.1 施工单位对安全生产管理意识淡薄，相关资料缺失较多或记录不规范不齐全者，第一次检查时提出书面整改意见并通知限期整改。逾期未完善相关资料，除再次限期整改外另扣违约金2000元。

1.2 施工现场未设置安全警示、禁令等标志标牌，未设置消防设施、未对施工现场存在的重大安全隐患进行及时排查处置、建设工地“三宝”“四口”“五临边”等安全防护未到位的，第一次检查时提出书面整改意见并通知限期整改。逾期，经检查未整改到位的，扣除违约金4000元，并要求再次整改。经第三次现场检查，如出现同样问题的，将该责任单位列入浏阳经开区工程建设不诚信单位，并报园区建工站、园区财政局备案。

1.3 因施工方管理不善造成人员受伤，但未达到一般安全事故标准的，第一次提出书面整改意见并通知限期整改。如第二次再次出现人员受伤的，扣除违约金3000元。如构成一般安全事故及以上的，按相关安全生产法律法规进行处理，并扣除违约金20000元（不含施工方承担的人员伤亡赔偿责任）。同时将该责任单位列入浏阳经开区工程建设不诚信单位，并报园区建工站、园区财政局备案。

1.4 及时申请“建筑施工安全生产标准示范化”考评。

（4）工程施工工期

施工单位应根据合同工期编制工程施工总进度计划和各阶段施工进度计划。并接受相关部门的监督检查。

1.1  非业主方原因、非不可抗力因素造成工期延误，扣除施工方每天1000元的延期违约金。

1.2 非业主方原因、非不可抗力因素造成工期延误超过合同工期30%以上的。除按1.1条扣除违约金外，业主方可单方面终止合同，并将该责任单位列入浏阳经开区工程建设不诚信单位，并报园区建工站、园区财政局备案。

1.3  建立开工报告、停工报告、复工报告制度，以此作为工期考核依据。

（5）工程造价控制

施工单位应按项目施工合同及设计文件组织施工。如遇技术方案变更或工程量有较大增减需进行变更的，应按相关文件要求及时办理变更手续。

1.1 施工单位未经业主方同意擅自变更设计方案的，除承担工程变更发生的所有费用及返工的全部费用外，另扣违约金4000元。

1.2 在工程变更审批没有全部履行手续的情况下（抢险项目除外），施工方擅自提早开工造成的所有费用及损失由施工单位自行承担，并扣除违约金2000元。

1.3 施工单位串通监理单位做虚假签证的，除签证无效外，另按虚签金额的50%扣除违约金。虚签金额达50000元以上的，将该责任单位列入浏阳经开区工程建设不诚信单位，并报园区建工站、园区财政局备案。

1.4 工程签证计量原则上要求在工程完工后15个工作日内完成。有特殊情况的工程完工后不能超过30天。超过期限未签证计量的部分视为施工方自动放弃该项权利。工程验收后3个月内须提交完整的结算资料，有特殊情况的不能超过6个月（特殊情况是指：项目负责人生病住院、出国等情况或地震、海啸、政治事件等不可抗力的事件）。若超过约定时间在3个月内的（含3个月）提交资料的，扣除违约金3000元；若超过约定的时间3个月以上的，将该责任单位列入浏阳经开区工程建设不诚信单位，并报园区建工站、园区财政局备案。

（6）文明卫生管理

施工单位应按照合同约定和上级有关文件要求，做好施工现场的文明卫生。

1.1项目驻地建设不规范不合理，未设置施工门楼、施工围挡、 “五牌一图”等设施的，第一次检查时提出书面整改意见，并要求限期整改。逾期未整改到位，除继续整改外，扣除责任单位违约金3000元。

1.2施工现场若存在排污措施不到位、生活垃圾随地乱丢、环境恶劣、施工材料乱堆放、食堂卫生不达标的情况，第一次检查时提出书面整改意见并要求限期整改。逾期，经检查未整改到位，除继续整改外，扣除责任单位违约金2000元，经第三次检查，如出现同一问题的，将该责任单位列入浏阳经开区工程建设不诚信单位，并报园区建工站、园区财政局备案。

附件5：

浏阳经开区工程项目关键岗位人员考勤实施细则

（试行）

第一条  为了加强我司工程项目施工现场关键岗位人员的管理，规范市场秩序，提高施工、监理的管理水平，确保工程质量和安全生产，根据国家、省市有关建筑工程管理的法律法规、工程项目施工合同、监理合同等，并结合本公司的实际情况制定本细则。

第二条  本细则适用于我司及下属子公司负责建设管理的所有工程项目（含政府投资代建项目、公司经营性工程项目）。

第三条  施工现场关键岗位人员包括：

（一）施工单位项目负责人（项目经理，下同）、技术负责人（总工，下同）、质检工程师、施工员（相关专业工程师）、专职安全员及中标通知书、施工合同约定的其他关键岗位人员等。

（二）监理单位总监理工程师、专业监理工程师 及监理员等。

第四条  施工单位施工现场关键岗位人员应当遵守湘建建【2015】57号文件和下列规定：

（一）项目负责人同期只能承担1个工程项目的施工任务，其执业工程规模按《建设部关于印发〔注册建造师执业工程规模标准（试行）的通知〕》（建设〔2007〕171号）文的规定执行。

（二）项目负责人、技术负责人应在工程项目交工验收合格后，方可到其它工程项目任职。

（三）自提交投标文件之日起，至完成所承担工程（专项工程）交工验收之日止，施工单位不得擅自更换施工现场关键岗位人员，特殊情况确需更换，按以下规定处理：  1、关键岗位人员确因健康原因不能担任项目管理工作的，企业应出具（县）级及以上医院证明材料，经项目业主方同意并报浏阳市住房和城乡建设局园区建设工程管理站审批备案。 2、工程因故停止建设，或停工三个月以上（包括签订合同协议书后，由于业主原因导致不能开工达三个月以上）施工单位可向业主方及浏阳住建局园区建工站报告关键管理人员调离或更换，经业主方和园区建工站同意后被调离或更换的关键管理人员可以到其它工程项目任职。  3、关键管理人员因故被省市上级管理部门责令停止（暂停）上岗资格，或吊销资格证书，或被有关部门依法追究刑事责任，企业应予更换。 4、经备案更换后的关键管理人员资质等级、业绩不得低于原项目关键管理人员资质等级和业绩要求。

（四）施工承包企业技术负责人和分管质量安全的负责人不得兼任项目负责人。

第五条  施工单位项目部的所有从业人员只能承担1个工程项目的管理工作，不得在其他工程项目中兼职。除项目负责人、技术负责人外的其他关键岗位人员所负责的专业工程具备交工验收条件后，可到其他工程项目中任职。 施工单位项目负责人及技术负责人原则上不能变更，其他关键岗位人员更换或撤离时，应满足上级行政主管部门的相关政策文件要求，并征得项目总监理工程师、业主方同意，由浏阳住建局园区建工站批准后备案。

第六条  监理单位总监理工程师、专业监理工程师应当遵守下列规定：

（一）国家注册监理工程师可以在浏阳经开区同时担任不超过3个建设工程项目的总监理工程师。对在浏阳经开区同时担任多个项目总监理工程师的，监理单位应在其监理的各个建设工程项目现场配备总监理工程师代表。专业监理工程师、监理员同期只能在1个工程项目中任职，。

（二）专业监理工程师承担的工程项目任务完成后，经项目业主书面同意，并报告浏阳住建局园区建工站批准并备案后可到其他工程项目中任职。

（三）总监理工程师原则上不允许变更，其他专业监理工程师和监理员必须变更时应满足上级行政主管部门的相关政策文件要求，经项目业主同意后，由浏阳住建局园区建工站批准后备案。

第七条  施工单位、监理单位施工现场关键岗位人员必须是本单位注册人员，不得同时在两个及以上单位任职。本单位人员是指与本单位有合法的人事劳动合同、工资以及社会保险（基本养老保险、医疗保险和工伤保险）关系，不得具有双重人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系。

第八条  考勤机按照下列规定配置和管理：

（一）考勤机选用技术较先进的人脸识别考勤机。

（二）为便于数据录入和管理，考勤机由公司工程监督部门统一规格型号，项目业主统一购置，费用由施工单位、监理单位承担。

（三）考勤机配置以施工标段（项目）为单位。考勤设备放置在承包商项目部驻地，要求施工和监理单位落实专人负责管理，以确保考勤工作顺利进行。考勤机如出现人为损坏，被考勤单位需承担考勤机维修或更换的费用。

（四）施工、监理单位应配备可供考勤机临时工作的应急备用电源，以备在电网停电时也可进行考勤。

（五）考勤机出现故障应及时报告项目业主，并在3天内修复或更换，在此期间关键管理人员考勤录入延误或失败或数据丢失，应及时书面报告，不得进行人工补录更正。未报告或逾期未恢复考勤机考勤，考勤未录入视为人员未到岗。

第九条  人脸识别录入按照下列规定进行：

（一）人脸模板采集录入工作由工程监督部、项目业主人员现场组织。

（二）在工程项目施工前（专业监理工程师在专业监理工作开始前），在建设方组织的技术交底会上，施工、监理单位关键岗位人员应配合做好人脸模板采集录入工作。

（三）登记录入时，考勤人员必须本人到场，并携带本人身份证（原件、复印件各1份），岗位证书（原件、复印件1份）。经核实人证统一后才能采集人脸信息。

（四）不得使用密码考勤代替人脸考勤。

（五）关键岗位人员考勤实施后，当人员变更时，应及时将核准后的人员变更资料录入考勤机。

第十条  施工、监理单位关键岗位人员应认真履行岗位职责，确保出勤率。出勤率以天为统计单位。项目负责人和总监理工程师每月出勤不少于15天；其他关键岗位管理人员施工现场月出勤天数不少于22天。出勤天数以施工现场人脸识别考勤机考核为依据。关键岗位人员每天人脸录入不少于1次。录入时间段为早上6点至下午6点。关键岗位人员因病不能到岗的，需提交医院证明材料至业主方确认。如因业主方原因或不可抗力因素造成项目停工，关键岗位人员没有到岗的情况以业主方的签定的书面意见为准。以上两种情况可不列于考勤。但伤病住院期间须有经业主方、园区建工站批准同意的其他人员到岗，并补录相关考勤信息。每年农历正月初一的前5日和后10日可不进行考勤统计。

第十一条  工程监督部每月月初到承包人驻地采集上个月的考勤数据，相关信息由施工单位项目负责人和总监理工程师签字确认。

第十二条  对于施工、监理单位采取擅自更换考勤机、伪造身份信息或其它弄虚作假的行为进行考勤的，按出勤率不符合规定处理，同时扣除违约金3000元,将该责任单位列入浏阳经开区工程建设不诚信单位，并上报园区建工站。

第十三条  施工、监理单位关键管理人员出勤天数第一月考核达不到本细则要求的，视为关键岗位人员未履职或履职不到位。如施工单位关键岗位人员不到位，按每人每天2000元扣除违约金。监理单位关键岗位人员不到岗的，按每人每天1000元扣除违约金。连续三个月达不到本细则要求的，除扣除违约金外，将该责任单位列入浏阳经开区工程建设不诚信单位，上报园区建工站。施工单位、监理单位关键岗位人员如未参加技术交底会、关键工序验收、竣工验收、工程项目履约考核评选、工程质量、安全生产等重要会议的，扣除施工单位每人2000元／次的违约金，扣除监理单位每人1000元／次的违约金。

第十四条  本细则自发布之日起正式生效；且与项目施工、监理合同具有同等法律效力。本细则如与项目合同条款不一致的，以合同条款为准。本细则所述违约的条款在项目合同中未述明的，按本细则实行。本细则由我司工程监督部负责解释。

# 第五章  工程量清单

## 1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013，简称“国家计价规范”）、《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号，以下简称《计价办法》）以及招标文件中包括的图纸等编制。《计价办法》中规定的工程量计算规则中没有的项目，在本章第1.4款及本文件《第四章 合同条款及格式》中约定；《计价办法》中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款及本文件《第四章 合同条款及格式》中也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级建设工程造价管理机构申请裁定。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4 补充项目的项目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：              。

1.5 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

## 2.最高投标限价编制说明及公布内容

2.1 最高投标限价编制依据

2.1.1 本招标文件及补充通知、答疑纪要、招标工程量清单；

2.1.2 《建设工程工程量清单计价规范》；

2.1.3 《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价［2014］113号）、《关于执行《湖南省建设工程计价办法》的补充通知》（湘建价建〔2014〕35号）、《湖南省建设工程造价管理总站关于印发〈2014版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）〉的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；《湖南省住房和城乡建设厅关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（湘建价〔2016〕72号）；《湖南省住房城乡建设厅关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；《湖南省住房和城乡建设厅关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134号）、《关于增值税条件下机械费除税的说明》（湘建价建〔2017〕41号）、《2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）》（湘建价价〔2018〕4号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省城市地下综合管廊工程消耗量标准（试行）>的通知》（湘建价〔2018〕212号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61号）。

2.1.4 湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序、人工工资单价；

2.1.5 建设工程设计文件及相关资料；

2.1.6 与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

2.1.7 工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息没有发布的参照市场价；

2.1.8 施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

2.1.9 其他的相关资料（招标人可根据有关规定进行细化）；

……

2.2 本最高投标限价由具有编制能力的招标人或受其委托并具有相应资质的工程造价咨询机构（招标人根据情况选择）编制和复核。

2.3 最高投标限价公布内容

2.3.1本项目设最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。（适用于最高投标限价与招标文件一同发布的情形）

2.3.1 最高投标限价招标代理机构将在投标截止时间十五日前在（最高投标限价发布的媒介名称）上公示。投标人应自行查阅，招标代理机构不另行通知。（适用于最高投标限价与招标文件不在同一时间发出的情形）

2.3.2 投标人对最高投标限价有疑问的，可在投标人须知前附表规定的时间和方式向招标人或招标代理机构提出；招标人对最高投标限价若有调整，则在投标截止时间15日前在  （最高投标限价调整文件发布的媒介名称）上公示。投标人应自行查阅，招标代理机构不另行通知。

2.3.3公布的最高投标限价至少载明下列内容：

（1）最高投标限价的总价；

（2）安全文明施工费、规费和税金的费率；

（3）暂列金额；

（4）暂估价；

（5）重点评审的工程量清单综合单价（含能计量的措施项目）和材料、设备单价；

（6）其它重要信息和数据（由招标人根据需要进行补充）。

2.4最高投标限价应按本章第2.1款的规定编制，不应上浮或下调。

## 3.投标报价说明

3.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

（1）本招标文件、招标工程量清单；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》；

（3）《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价［2014］113号）、《关于执行《湖南省建设工程计价办法》的补充通知》（湘建价建〔2014〕35号）、《湖南省建设工程造价管理总站关于印发〈2014版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）〉的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；《湖南省住房和城乡建设厅关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（湘建价〔2016〕72号）；《湖南省住房城乡建设厅关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；《湖南省住房和城乡建设厅关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134号）、《关于增值税条件下机械费除税的说明》（湘建价建〔2017〕41号）、《2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）》（湘建价价〔2018〕4号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省城市地下综合管廊工程消耗量标准（试行）>的通知》（湘建价〔2018〕212号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61号）；

（4）企业定额，湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序；

（5）招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

（8）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（10）其他的相关资料（招标人可根据有关规定进行细化）；

……

3.2 工程量清单中的每一项目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。

3.3 工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括所需直接费、各项费用和利润、税金（销项税额或应纳税额）和附加税额，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

3.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的项目，其价格视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关项目的综合单价或价格之中。

3.5“建设项目（单项工程）工程造价汇总表”中的建安工程造价由直接费用、费用和利润、税金（销项税额、应纳税额）附加税额及其他项目组成，并且“建设项目（单项工程）工程造价汇总表”中的建安工程造价应当与单位工程费用计算表中的直接费用、费用和利润、税金（销项税额、应纳税额）、附加税额及其他项目的合计金额一致。不论是清单项目或其他项目的单价或总价均包括全部费用。

3.6单位工程工程量清单与造价表按下列要求报价：

3.6.1项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量由招标人在招标文件中统一给定，投标人应按照招标人提供的招标工程量清单，根据项目描述的内容及有关要求进行报价。

3.6.2应依据现行计价办法中关于综合单价的组成内容确定报价。

3.6.3各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

3.7 措施项目按下列要求报价：

3.7.1招标人提供的措施项目清单应包括单价项目清单与总价项目清单。

3.7.2 措施项目清单计价应根据招标人在招标文件中统一给定的措施项目清单及投标人的施工组织设计进行报价。可以计量的措施项目，应采用综合单价计价；其余的措施项目可以“总价（或系数）”的方式计价列入各项费用和利润部分。

3.7.3总价措施项目费中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门规定的费率标准计价，不得作为竞争性费用。

3.7.4总价措施项目费中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

3.7.5对于可计量的措施项目费，应按照“清单项目直接费用预算表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

3.8 其他项目费应按下列规定报价：

3.8.1暂列金额由招标人在招标文件中统一给定，投标人按招标人给定的暂列金额计入投标总价。

3.8.2材料（工程设备）暂估价由招标人在招标文件中统一给定，投标人按招标人给定的价格计入直接费与清单项目综合单价；专业工程暂估价由投标人按招标人给定的暂估价金额计入投标总价。

3.8.3计日工按招标人提供的“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括税金和附加税额，其中：

（1）人工综合单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、工具用具费、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、各项费用和利润；

（2）材料综合单价包括材料预算价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险；

（3）施工机械综合单价限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，以及各项费用和利润。

3.8.4总承包服务费根据招标文件中列出的专业工程暂估价与材料（工程设备）暂估价，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

3.9规费、税金和附加税额应按“单位工程费用计算表”及“清单项目费用计算表（综合单价表）”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

3.10 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

3.11 工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

3.12 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

3.13 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

3.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

3.15 有关投标报价的其他说明：

3.15.1投标报价文件制作时所用的计价软件采用通过省住建厅测评合格的软件。

## 4.其他说明

……

## 5.工程量清单（另册）

请在  招标投标交易平台名称  下载。

# 第六章  技术标准和要求

## 第一节 一般要求

### 1.工程说明

#### 1.1 工程概况

l.1.1 本工程基本情况如下：本工程为浏阳经开区桥梁修复项目工程（第二次），含G319跨建安大道跨线桥、蝴蝶桥、克里大桥等单位工程，具体以招标工程量清单和图纸内容为准。

1.1.2 本工程施工场地（现场）具体地理位置如下：浏阳经济技术开发区。

#### 1.2 现场条件和周围环境

1.2.1 本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地（现场）和周围环境等情况见本章附件A：施工场地（现场）现状平面图。

1.2.2 施工场地（现场）临时供水管径Φ100。

施工场地（现场）临时排污管径Φ 300 。

施工场地（现场）临时雨水管径Φ 300。

施工现场临时供电容量（变压器输出功率）1000KW 。

1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：  /   。

1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

#### 1.3 地质及水文资料

1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下： /    。

#### 1.4 资料和信息的使用

1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

### 2.承包范围

#### 2.1 承包范围

2.1.1 承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：        /          。

2.1.2 承包范围内的暂估价项目

2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”中“其他项目措施费表”。

2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”中的“材料(工程设备)暂估单价表”。

2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：   /  。

2.1.3 承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.1 承包范围内以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目见第五章“工程量清单”中“暂列金额明细表”（不包括计日工）和 “计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按 “计日工表”所列计日工项目、数量和相应规定填报的金额。

2.1.3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的项目，包括计日工，均只是可能发生的项目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列项目。

2.1.3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和（或）延长工期的理由。

2.1.3.4 关于暂列金额的其他说明： /    。

#### 2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

2.2.1 由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下：   /  。

2.2.2 由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。

#### 2.3 承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

2.3.1 承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：   /  。

#### 2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：  /   。

### 3.工期要求

#### 3.1 合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

#### 3.2 关于工期的一般规定

3.2.1 承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以合同条款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2 如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3 承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

### 4.质量要求

#### 4.1 质量标准

4.1.1 本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

#### 4.2 特殊质量要求

4.2.1 有关本工程质量方面的特殊要求如下：  /   。

### 5.适用规范和标准

#### 5.1 适用的规范、标准和规程

5.1.1 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第三节。

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.3 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理。

#### 5.2 特殊技术标准和要求

5.2.1 适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

5.2.2 有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

### 6.安全文明施工

#### 6.1 安全防护

6.1.1 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同条款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

（11）其他：                /               。

6.1.3 安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4 承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5 承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6 承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7 承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8 承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9 承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10 所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11 在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

6.1.12 承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13 承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.14 施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.15 基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

6.1.16 承包人应按照合同条款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.17 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.18 安全防护方面的其他要求如下：  /   。

#### 6.2 临时消防

6.2.1 承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2 承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3 承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4 施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5 临时消防方面的其他要求如下：  /   。

#### 6.3 临时供电

6.3.1 承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46—2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2 承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3 临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4 承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5 凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6 临时用电方面的其他要求如下： /   。

#### 6.4 劳动保护

6.4.1 承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2 承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3 承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4 承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5 承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6 劳动保护方面的其他要求如下：   /  。

#### 6.5 脚手架

6.5.1 承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2 所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3 搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

6.5.4 承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5 承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.5.6 脚手架的其他要求如下：  /   。

#### 6.6 施工安全措施计划

6.6.1 承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2 施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

（1）施工安全管理机构的设置；

（2）专职安全管理人员的配备；

（3）安全责任制度和管理措施；

（4）安全教育和培训制度及管理措施；

（5）各项安全生产规章制度和操作规程；

（6）各项施工安全措施和防护措施；

（7）危险品管理和使用制度；

（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

（9）其他：

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3 施工安全措施计划应当在合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

#### 6.7 文明施工

6.7.1 承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2 承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

（1）承包人的施工场地（现场）必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

（2）施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

（3）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

（4）承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

（5）监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

（6）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

（7）施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

（8）现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设  和造成隐患或影响施工。

6.7.3 承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4 承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5 在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6 承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7 承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.7.8 承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9 承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。

6.7.10 文明施工方面的其他要求如下：  /   。

6.8 环境保护

6.8.1 在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照合同条款的约定履行其环境与生态保护职责。

6.8.2 承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3 承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.8.4 承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。

6.8.5 承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.8.6 承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

6.8.7 承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8 承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地 （现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9 环境保护方面的其他要求如下：  /   。

#### 6.9 施工环保措施计划

6.9.1 合同条款约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

（1）承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；

（2）施工生产废水处理措施；

（3）施工扬尘和废气的处理措施；

（4）施工噪声和光污染控制措施；

（5）节能减排措施；

（6）不可再生资源循环利用措施；

（7）固体废弃物处理措施；

（8）人群健康保护和卫生防疫措施；

（9）防止误用有害材料的保证措施；

（10）施工边坡工程的水土流失保护措施；

（11）道路污染防治措施；

（12）完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；

（13）其他：        /        。

6.9.2 施工环保措施计划应当在合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

### 7.治安保卫

7.1 承包人应为施工场地（现场）提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.2 承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地（现场）周边和全现场的保安巡逻。

7.3 承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4 承包人应确保杜绝任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5 承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.6 承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

7.7 施工场地（现场）治安管理计划的要求：  /   。

7.8 突发治安事件紧急预案的要求：   /  。

7.9 治安保卫方面的其他要求如下：  /   。

### 8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1 承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2 承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3 发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：  /   。

8.4 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下： /   。

### 9.样品和材料代换

#### 9.1 样品

9.1.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：   /  。

9.1.2 对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照合同条款约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3 合同条款约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4 监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5 得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6 提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

#### 9.2 材料代换

9.2.1 如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2 如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

（1）拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

（2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

（3）替代品使用的工程部位             /        ；

（4）采用替代品的理由和原因说明           /              ；

（5）替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响    /  ；

（6）价格上的差异     /        ；

（7）监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件   /       。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内  监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3 任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4 如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

（1）如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

（2）如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

### 10.进口材料和工程设备

10.1 本工程需要进口的材料和工程设备如下：   /  。

10.2 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：   /  。

### 11.进度报告和进度例会

#### 11.1 进度报告

11.1.1 施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2 日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3 月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4 月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5 各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人委托代理人签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6 如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

11.1.7 有关进度报告的其他要求：  /   。

#### 11.2 进度例会

11.2.1 监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2 进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方。

11.2.3 监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4 有关进度例会的其他要求：  /   。

### 12.试验和检验

12.1 承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和合同条款的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：   /  。

监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

12.3 本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：  /   。

12.4 本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.5 承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。

12.6 如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.7 承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送质量检测单位进行检测。

12.8  除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

### 13.计日工

13.1 合同条款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应项目或者即便有相应项目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按合同条款约定通知承包人实施。

13.2 在工程实际开工后14天内，承包人应当按合同条款约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。

13.3 按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。

13.4 计日工劳务按工日（8小时）计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。

13.5 已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6 施工机械按台班计量（8小时），单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。

13.7 关于计日工的其他约定：  /   。

### 14.计量与支付

#### 14.1 付款申请单

14.1.1 在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2 根据合同条款，承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3 竣工付款申请单的内容按合同条款的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按合同条款确定的结算工程量和最近一欠进度付款和竣工付款之间完成的各项目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4 竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：

（1）签约合同价；

（2）应当扣减的项目；

1）所有暂列金额；

2）所有暂估价；

3）根据合同条款应扣减的变更金额；

4）根据合同条款应扣减的价格调整（下调部分）；

5）根据合同条款应扣减的发包人索赔金额；

6）甩项工程的合同价值（如果有）；

7）根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

（3）应当增加的项目；

1）实际发生的暂列金额（包括计日工）；

2）实际发生的暂估价；

3）根据合同条款应增加的变更金额；

4）根据合同条款应增加的价格调整（上调部分）；

5）根据合同条款应增加的承包人索赔金额；

6）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

（4）规费和税金差额部分。

14.1.5 最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

（1）按合同约定扣留的质量保证金；

（2）应当扣除的金额：

1）按合同条款约定扣留的质量保证金；

2）按合同条款约定扣除的质量保证金；

3）根据合同条款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4）根据合同约定应扣减的其他金额。

（3）应当增加的金额：

1）已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2）按合同条款约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3）根据合同条款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6 竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

#### 14.2 其他约定

其他约定内容：  /  。

### 15.竣工验收和工程移交

#### 15.1 竣工验收前的清理

15.1.1 在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：

（1）从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；

（2）清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

（3）清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

（4）修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

（5）所有表面完成约定的装修和装饰；

（6）检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

（7）检查和调试所有的五金件并上油；

（8）检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

（9）所有钥匙（如果有）贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。

15.1.2 清理工作所需费用由承包人承担。

#### 15.2 竣工验收申请报告

15.2.1 竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2 竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

15.2.3 竣工验收申请报告应当按合同条款附上下列内容：

（1）承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾 工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包 括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）按合同条款约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；

（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（6）合同条款约定的单位工程竣工验收成果和结论文件（如果有）；

（7）合同附件约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；

（8）其他：              。

#### 15.3 竣工清场

15.3.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地（现场）进行清理：

（1）从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；

（2）从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

（3）撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；

（4）监理人指示的其他清场工作。

### 16.其他

## 第二节  特殊技术标准和要求

### 1.材料和工程设备技术要求

1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：   /  。

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

1.2 承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：

| 序号 | 材料和工程设备 名称 | 技术指标 | 允许偏离范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

1.3 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为。

### 2.特殊技术要求

2.1 除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：  /   。

### 3.新技术、新工艺和新材料

3.1 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：  /   。

### 4.BIM技术要求

4.1 BIM技术应用总体要求

4.1.1 本项目需全程使用BIM技术，实现更新与存储BIM基础模型及各类模型应用，进行信息集成、模型展示、信息交互、工程管理与技术协调等应用，提供竣工模型为后期运维管理提供信息支持，满足数据开放性的要求。

4.1.2 BIM应安排专项人员和专用设备，设置BIM专项负责人，明确BIM专项技术人员工作范围，协调项目整体BIM技术应用工作。

4.1.3 BIM实施的软件应使用正版软件，保证运行稳定性。

4.1.4 基于BIM技术进行建设施工时，应保证模型真实有效性，施工前期需进行模拟施工，反应及解决项目存在问题。

4.2 BIM技术应用内容要求

4.2.1 施工准备阶段：本阶段主要为建筑工程施工建立必需的技术和物质条件，统筹安排施工力量和施工现场，使工程具备开工和连续施工的基本条件。其内容包括但不限于：

（1）深化方案性设计；

（2）大型设备运输路径检查方案；

（3）施工方案模拟；

（4）构件预制模型；

（5）工程筹划模拟；

（6）实施工程场地模拟；

（7）灾害应急模拟（施工）。

4.2.2 施工实施阶段：本阶段为自现场施工开始至竣工的整个实施过程。实现项目成本的精确控制，实施进度的合理安排，完成合同规定的全部工作任务，达到验收、交付的要求。其内容包括但不限于：

（1）虚拟进度和实际进度比对；

（2）工程量、经济指标统计；

（3）设备与材料管理；

（4）质量与安全管理；

（5）施工变更录入；

（6）竣工模型构建；

（7）施工现场关键生产安全控制分析；

（8）侵界模拟检测。

4.2.3 运营阶段：本阶段为建筑项目管理的最后阶段，承担运营与维护的所有管理任务，主要为用户（包括管理人员与使用人员）提供安全、便捷、环保、健康的建筑环境。其内容包括但不限于：

（1）建筑设备运行管理；

（2）灾害应急模拟（运营）；

（3）空间管理；

（4）资产管理；

（5）运营系统建设；

（6）培训、售后维保的人员信息统计。

4.3 BIM技术应用技术方案要求

4.3.1 基于BIM的场地布置方案：要求对工程场地进行建模，进行三维施工平面布置，通过三维深化设计后生成二维的平面布置图。

4.3.2 基于BIM技术的施工方案：要求对复杂节点或施工工艺提供模型图。

4.3.3 BIM实施体系：要求项目组织架构中有专项的BIM部门和人员并将BIM融入项目管理。

4.3.4 基于BIM的质量安全协同管理：要求将BIM技术的协同化管理融入项目质量安全管理体系，利用BIM技术对质量安全控制点进行可视化交底，在BIM协同平台中保存质安管理的影像资料和管理痕迹 。

4.3.5 形象进度模拟方案：利用BIM技术进行进度的动态模拟和协同管理。

4.3.6 投标施工动画：利用BIM技术制作项目虚拟建造的演示动画。（如有）

### 5.其他要求

## 第三节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

### 附件7-1：施工现场现状平面图

说明：该图由招标人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本章第一节第1.2.1项规定的内容，并做必要的文字说明。

# 第七章   投标文件格式

浏阳经开区桥梁修复项目工程（第二次）

投  标  文  件

招标编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

时间：        年    月    日

目	录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明

（四）授权委托书

（五）投标保证

（六）项目管理机构

（七）拟分包计划表

（八）资格审查等资料

（九）承诺书

（十）投标信息表

（十一）其他

## 1.投标函及投标函附录

#### （1）投  标  函

致：                 （招标人名称）

在考察现场并充分研究           （招标项目及标段）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                元RMB￥：                  元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

直接费用：RMB￥：          元

费用和利润：RMB￥：             元

其中：安全文明费RMB￥：    元，规费：RMB￥：   元，其中社会保险费：RMB￥：  元

建安费用：RMB￥：    元

销项税额(应纳税额) ￥：            元；

附加税额￥：                 元；

其他项目费：RMB￥：              元

其中专业工程暂估价：            ；暂列金额：          ；BIM专项费用：  \  ）

如果我方中标，我方保证在   年  月  日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，  天（日历日）内竣工，

并确保工程质量达到   标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交□投标保证金 □投标保函一份，金额为人民币（大写）    ：元（￥：   元）。□投标承诺。

我方承诺：若我方中标，承诺在规定时间内按投标人须知前附表规定提交履约保证金。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：   年  月  日

（2）投标函附录

（招标项目及标段名称）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： 资质等级： |  |
| 2 | 工期 |  | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |  |
| 4 | 保修要求 |  |  |  |
| 5 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 6 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 7 | 分包 |  | 见分包项目情况表 |  |
| 8 | 逾期竣工违约金 |  | 元/天 |  |
| 9 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |  |
| 10 | 预付款额度 |  |  |  |
| 11 | 质量保证金额度 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

说明：投标人可以在响应招标文件规定的实质性要求和条件的基础上，作出其他有利于招标人的承诺。

此类承诺可在本表中予以补充填写。

2.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：           性别：               年龄：                             职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 法定代表人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人：（盖单位章）

年   月   日

说明：1.复印件是指复印件或扫描件或影印件，下同。

2.由法定代表人参加开标会议的，请按投标人须知前附表的规定另行准备法定代表人身份证明原件一份，在参加开标会时单独提交。

## 3.授权委托书

本人     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （招标项目及标段）  施工招标投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 法定代表人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

| 委托代理人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

年  月  日

说明：由授权委托代理人参加开标会议的，请按投标人须知前附表的规定另行准备授权委托书原件一份，在参加开标会时单独提交。

## 4.投标保证金

投标承诺

（招标人名称） ：

经慎重研究，我公司          投标人名称  （以下称“投标人”）决定于______年____月_____日参与你方组织的      招标项目及标段   的施工招标投标，我方承诺严格按照《招标投标法》及其实施条例等法律法规和政策文件的要求，履行投标义务。

如果发生不履行相关投标义务的行为，自愿接受按法律法规和招标文件作出的处理。

投标人：                         （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

## 5.项目管理机构

### （1）项目管理机构组成表

| 姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 |  |  |  |  | 拟在本项目担任的工作岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |  |

说明：项目管理机构人员是指项目经理、施工员、安全员。

### （2）主要人员简历表

#### ①拟任项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 职 称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 年龄 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书证号 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

说明：1. 请提供拟任项目经理的“建造师注册证书、项目负责人安全生产考核合格证书、身份证的复印件。

2. 拟任项目经理未在其他工程建设项目担任同类职务的情况，本省企业和省外入湘企业在“湖南省建筑市场监管公共服务平台”查询。同时，请省外入湘企业提供企业所在地市州及以上住房城乡建设主管部门出具的未在其他工程建设项目担任同类职务的证明原件或者官方网站查询的未在其他工程建设项目担任同类职务信息的截图。未在其他工程建设项目担任同类职务的证明原件请放入投标文件正本，复印件请放入投标文件副本。

3. 拟任本招标项目的项目经理在其他项目担任项目经理并发生过变更撤换的，投标人应当在投标文件中如实注明其变更撤换情况，提供经住房城乡建设主管部门备案的变更撤换资料复印件（或其官方网站查询的变更撤换信息的截图）和竣工验收资料复印件（项目已竣工的提供）。未发生以上情形的，请投标人提供不存在上述情形的承诺书（格式自拟）。

②拟任施工员、安全员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |  |  |
| 岗位名称 |  | 专业职称 |  |  |  |
| 证书编号 |  | 工作年限 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 参加过的类似项目名称 |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |

说明：1、请附拟施工员、安全员的岗位证书 、身份证复印件。

#### ③项目管理机构自评表

| 评审对象 | 评审内容 （项目名称、奖项名称） |  | 材料所在的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟任项目经理 | 优良信息 |  |  |
|  | 类似工程 业绩 |  |  |
| 拟任技术负责人 | 类似工程 业绩 |  |  |

说明：1.请附拟任项目经理优良信息证明文件（关键页）复印件。拟任项目经理优良信息的证明文件应当符合《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理暂行办法实施细则》（湘建监督[2019]16号）附件1的要求。

- 类似工程业绩考核期限1080天，自竣工验收资料中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。请附拟任项目经理，以项目经理身份管理的类似工程业绩证明资料（具体要求见本招标文件第二章投标人须知前附表）关键页复印件。同时附拟任技术负责人以技术负责人或项目经理身份管理的类似工程业绩证明资料（具体要求见本招标文件第二章投标人须知前附表）关键页复印件。

附：请投标人在此处提供拟任项目经理和拟任技术负责人类似业绩在“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台—房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理平台”查询结果的网页截图

## 6.拟分包计划表

| 序号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

说明：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

## 7.资格审查等资料

#### （1）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### （2）投标人证件复印件

说明：复印件包括企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书的复印件。同时，请省外入湘企业附在 “湖南省住房和城乡建设网” 进行基本信息登记的网页截图。

#### （3）近年完成的类似工程业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

说明：1.类似工程业绩考核期限1080天，自竣工验收资料中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。

2.请附类似工程业绩证明资料复印件（具体要求见本招标文件第二章投标人须知前附表）。

#### （4）现场安全质量管理评价情况

| 提交投标文件截止之时 最新公布的现场安全 质量管理评价结果 | 请附“湖南省住房城乡建设网”上查询的企业现场安全质量管理评价结果详细信息网页截图 |
| --- | --- |
| 没有在建工程的投标人 | 请“√”选 |
| 取得建筑业企业 资质证书不满720天的投标人 | 请附“湖南省住房城乡建设网”上查询的全省现场安全质量管理评价分值的平均值的详细网页截图 |
|  | 投标人现场安全质量管理评价分值高于全省平均值的，请附“湖南省住房城乡建设网”上查询的企业现场安全质量管理评价结果详细信息网页截图 |

#### （5）信用评价情况

| 提交投标文件截止之时 最新公布的信用评价结果 | 请附“湖南省住房城乡建设网”上查询的信用评价结果详细信息网页截图 |
| --- | --- |
| 未参加信用评价的投标人 | 请“√”选 |
| 取得建筑业企业 资质证书不满720天的投标人 | 请附“湖南省住房城乡建设网”上查询的全省信用评价分值的平均值的详细网页截图。 发生了信用评价标准中列示的不良信息的，请在此将不良信息予以列示。 |
|  | 投标人信用评价分值高于全省平均值的，请附“湖南省住房城乡建设网”上查询的信用评价结果详细信息网页截图 |

#### （6）拟任项目经理不良信息证明资料复印件

说明：不良信息的证明文件是指《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理暂行办法实施细则》（湘建监督[2019]16号）附件1列示的相关文件。

## 8.承 诺 书

（招标人名称）：

我方在此声明：

1.我方拟派往   招标项目及标段        的项目经理和技术负责人能够到位履行职责，如不能到位，我方自愿接受处罚和被予不良行为记录。

2.我方不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

3.我方严格遵守相关法律法规规定，没有串通投标、资质挂靠等违法、违规行为，投标文件所投入的管理、技术人员均为我公司正式在职人员。

4.我方保证提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

5.我方不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构、交易中心、评标专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益。

6.我方严格按照招、投标文件约定签订合同，不将中标项目转包或违法分包。

7.一旦我方中标，保证按建设行政主管部门规定配备施工项目部关键岗位人员，并保证项目关键岗位人员能够按期到位，特殊情况需要变更的，严格按程序办理。

8.一旦我方中标，坚决维护农民工的合法权益，按时足额支付农民工工资，决不拖欠。

特此承诺！

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

9.投标信息表

| 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（万元） |  |  |  |
| 其中暂估价（万元） |  |  |  |
| 类似工程 业绩 |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |
|  |  | ……. |  |
| 表彰奖励 情况 |  | 国家级 | 1. |
|  |  |  | 2. |
|  |  |  | ………. |
|  |  | 省级 | 1. |
|  |  |  | 2. |
|  |  |  | ……… |
| 项目经理 | 姓 名 |  |  |
|  | 类似工程业绩 |  |  |
|  | 表彰奖励 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  |  |
|  | 类似工程业绩 |  |  |
| 投标担 保信息 | 担保机构 |  |  |
|  | 经营地址 |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |

10.其他

目       录

（一）已标价工程量清单内容

（二）已标价工程量清单格式

（三）重点评审工程量清单综合单价表

（四）重点评审材料和设备单价表

### 1.已标价工程量清单内容

（1） 投标总价封面；

（2） 投标总价扉页

（3） 工程计价总说明

（4） 建设项目（单项工程）工程造价汇总表

（5） 单位工程费用计算表

（6） 单位工程工程量清单与造价表

（7） 清单项目直接费用预算表

（8） 清单项目人材机用量与单价表

（9） 清单项目费用计算表（综合单价表）

（10）总价措施项目清单计费表

（11） 其他项目清单与计价汇总表

（12） 暂列金额明细表

（13） 材料（工程设备）暂估单价及调整表

（14） 专业工程暂估价及结算价表

（15） 计日工表

（16）总承包服务费计价表

（17）发包人提供材料与工程设备一览表

（18） 人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表

（19）重点评审的工程量清单综合单价（含能计量的措施项目）表

（20）重点评审的材料、设备单价表

说明：以上表格如为空白表格，可不提供。

### 2.已标价工程量清单格式

说明：已标价工程量清单按照《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价［2014］113号）、《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）等文件规定的格式填写。由计价软件打印的已标价工程量清单与上述文件格式不一致的，以计价软件打印的表格为准。投标人采用的计价软件应当通过了湖南建设工程造价管理总站的测评。

| 3.重点评审工程量清单表（格式） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工 程 名 称 ： 工程 标 段 ： 第 页 共 页 |  |  |

|  | 项目编码 |  | 项 目 特 征 描述 | 计 量单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投 标 报 价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
| 序 |  |  |  |  |  |  |  | （元） |  |
|  |  | 项目名称 |  |  | 工程量 |  |  |  | 合价 |
| 号 |  |  |  |  |  | 综 合 | 合 | 综 合 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 价 | 单价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.重点评审材料、设备表（格式）

工 程 名 称 ：      工程	标 段 ： 第 页 共 页

| 序 | 材料（ 设备）编码 |  |  |  | 金额（元） |  | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第三节  施工组织设计格式（暗标）

施工组织设计编制及装订要求

一、“综合评估法I”的施工组织设计采用暗标评审方式，投标人应当根据湘建监督〔2018〕116 号文件规定的评审内容编制施工组织设计，具体包括下列内容（按此顺序）：

1、扉页（正本提供，副本暗标不需要）

2、施工组织设计目录

3、施工方案与技术措施；

4、安全管理体系与措施；

5、环境保护管理体系与措施；

6、工程进度计划与保证措施；

7、资源配备计划；

8、BIM 技术管理体系及措施（见第七章技术要求标准，采用ＢＩＭ技术的建设项目应当提供本项内容）。

注：如有合理化建议，不单独列出，各投标人将相关内容融入各相应章节；BIM 要求具体见第六章技术要求标准。

二、施工组织设计（暗标）制作要求

1. 施工组织设计文件副本内容和编排顺序同施工组织设计文件正本（不提供扉页），副本文件为暗标，不得有任何显示或隐藏投标人名称的文字说明和标记，不得有任何人签字盖章。如出现上述情况，评标委员会有权判定其为不合格投标人。

2、施工组织设计文件副本制作要求：施工组织设计副本内容统一采用四号仿宋-GB232字体；图表内文字采用五号仿宋-GB232字体；不设规定行距；全套投标文件应无涂改、行间插字及彩色插页，需编制目录；不得编页码，前后不得留空白页，不得设置底纹等装饰内容；采用全本胶装、封面、封底纸张为白色，不得有任何文字和标记。装订整齐，不得存在倒装或反装现象；文字或图表均采用激光或喷墨打印。